## Осн. пол
П А С П О Р Т
регионального проекта
Развитие сельских территорий
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта | Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса |  | Срок реализации проекта | Этап I | Этап II
|  |  |  | 01.01.2024 - 31.12.2030 | -
Куратор регионального проекта | Шаститко А.П. |  | Заместитель Председателя Правительства Рязанской области
Руководитель регионального проекта | Филиппов Д.И. |  | Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Администратор регионального проекта |  |  | Заместитель министра (начальник управления)
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Рязанской области "Комплексное развитие сельских территорий"
| 1.N. | Государственная программа Российской Федерации | "Комплексное развитие сельских территорий"

## Задача 1
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам | [6 empty] | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Создание возможности для улучшения жилищных условий для семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях). Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах. Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий (агломераций).
1.1. | Доля сельского населения в общей численности населения | ГП РФ | Процент | 27.8 | 2020 | 27.8 | 27.8 | 27.2 | 27.1 | 27 | 27 | 27 | Положительный | Нет | Нет | Нет
1.2. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | ГП РФ | Процент | 82.5 | 2020 | 98.2 | 98.3 | 98.5 | 98.5 | 98.7 | 98.7 | 99 | Положительный | Да | Нет | Нет
1.3. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | ГП РФ | Процент | 38.7 | 2020 | 42.3 | 42.8 | 43.3 | 43.8 | 44.3 | 44.8 | 45.3 | Положительный | Да | Нет | Нет

## Задача 2
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам | [6 empty] | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2. | Создание условий для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях
2.1. | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | ФП вне НП | Тысяча человек | - | 2020 | 0.115 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Положительный | Да | Нет | Нет

## Помесячный план показателей
5
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Создание возможности для улучшения жилищных условий для семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях). Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах. Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий (агломераций).
1.1. | Доля сельского населения в общей численности населения | ГП РФ | Процент | [11 empty] | 27.8 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
1.2. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | ГП РФ | Процент | [11 empty] | 98.2 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
1.3. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | ГП РФ | Процент | [11 empty] | 42.3 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
2. | Создание условий для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях
2.1. | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | ФП вне НП | Тысяча человек | [11 empty] | 0.115 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.

## Результаты
7
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [6 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Создание возможности для улучшения жилищных условий для семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях). Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах. Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий (агломераций).
1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | Х | Тысяча квадратных метров | 2.6 | 2020 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | Увеличена доля сельского населения в общей численности населения к 2020 году. Увеличено соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств к 2020 году. Увеличена доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах к 2020 году.
1.1.Х. | Обеспечено достижение результата: 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты (2,9 тысячи квадратных метров на 2030 г.).
1.2. | Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Х | Единица | 1 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | Увеличена доля сельского населения в общей численности населения к 2020 году. Увеличено соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств к 2020 году. Увеличена доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах к 2020 году.
1.2.Х. | Обеспечено достижение результата: 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (1 единица на 2030 г.).
1.3. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | Х | Единица | 13 | 2020 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | Увеличена доля сельского населения в общей численности населения к 2020 году. Увеличено соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств к 2020 году. Увеличена доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах к 2020 году.
1.3.Х. | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (2 единицы на 2030 г.).
1.4. | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | Х | Единица | 0 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | РП | Нет | Увеличена доля сельского населения в общей численности населения к 2020 году. Увеличено соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств к 2020 году. Увеличена доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах к 2020 году.
1.4.Х. | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (1 единица на 2030 г.).
1.5. | Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования | Х | Единица | 1704 | 2022 | 678 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | Увеличена доля сельского населения в общей численности населения к 2020 году. Увеличено соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств к 2020 году. Увеличена доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах к 2020 году.
1.5.Х. | Обеспечено достижение результата: 1. Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования (50 человек на 2030 г.)
1.6. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | Х | тысяча квадратных метров | 0 | 2022 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Да | Увеличена доля сельского населения в общей численности населения к 2020 году. Увеличено соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств к 2020 году. Увеличена доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах к 2020 году.
1.6.Х. | Обеспечено достижение результата: 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (0,072 тысячи квадратных метров на 2024 г.)
1.7. | Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях | Х | Километр | 1.64 | 2022 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Да | Увеличена доля сельского населения в общей численности населения к 2020 году. Увеличено соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств к 2020 году. Увеличена доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах к 2020 году.
1.7.Х. | Обеспечено достижение результата: 1. Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях (1,0 километр на 2030 г.)
2. | Создание условий для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях | Х | [10 empty] | Х | X | Х | Х
2.1. | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | Х | Человек | 11 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | Увеличена численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки к 2020 году.
2.1.Х. | Обеспечено достижение результата: 1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (4 человека на 2030 г.)
2.2. | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | Х | Человек | 190 | 2022 | 110 | 125 | 125 | 196 | 196 | 196 | 196 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | Увеличена численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки к 2020 году.
2.2.Х. | Обеспечено достижение результата: 1. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (196 человек на 2030 г.)

## Финансы
19
0 0
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | [6 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | Создание возможности для улучшения жилищных условий для семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях). Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах. Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий (агломераций).
1.1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | 169637.2 | 114963.3 | 119561.8 | 124344.3 | 129318.1 | 134490.8 | 139870.5 | 932186
1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 169637.2 | 114963.3 | 119561.8 | 124344.3 | 129318.1 | 134490.8 | 139870.5 | 932186
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 76797.2 | 22123.3 | 23008.2 | 23928.6 | 24885.7 | 25881.1 | 26916.4 | 223540.5
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 152670.8 | 254415 | 169669.8 | 176456.6 | 183514.8 | 190855.3 | 198489.5 | 1326071.8
1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 152670.8 | 254415 | 169669.8 | 176456.6 | 183514.8 | 190855.3 | 198489.5 | 1326071.8
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 117670.8 | 195733 | 108640.5 | 112986.1 | 117505.5 | 122205.7 | 127093.9 | 901835.5
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 152670.8 | 254415 | 169669.8 | 176456.6 | 183514.8 | 190855.3 | 198489.5 | 1326071.8
1.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | 24576.3 | 5017.9 | 3432 | 3569.5 | 3712.1 | 3860.5 | 4015 | 48183.3
1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 24576.3 | 5017.9 | 3432 | 3569.5 | 3712.1 | 3860.5 | 4015 | 48183.3
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 22276.3 | 2717.9 | 1040 | 1081.6 | 1124.9 | 1169.8 | 1216.7 | 30627.2
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 24576.3 | 5017.9 | 3432 | 3569.5 | 3712.1 | 3860.5 | 4015 | 48183.3
1.3.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | 723817.43 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 4023817.43
1.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 723817.43 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 4023817.43
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 639236.6 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 3639236.6
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 723817.43 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 4023817.43
1.4.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | 14364.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14364.23
1.6.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 14364.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14364.23
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 13933.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13933.3
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 14364.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14364.23
1.6.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях | 0 | 28208 | 4114.8 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 72322.8
1.7.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0 | 28208 | 4114.8 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 72322.8
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 27361 | 3455.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30816.8
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 28208 | 4114.8 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 72322.8
1.7.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Создание условий для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях
2.1. | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | 723.6 | 519.29 | 519.29 | 342.9 | 356.6 | 370.9 | 385.8 | 3218.38
2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 723.6 | 519.29 | 519.29 | 342.9 | 356.6 | 370.9 | 385.8 | 3218.38
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 701.89 | 503.71 | 503.71 | 332.6 | 345.9 | 359.8 | 374.2 | 3121.81
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | 8048.97 | 7738.7 | 8048.1 | 8370.1 | 8704.9 | 9053.2 | 9415.3 | 59379.27
2.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 8048.97 | 7738.7 | 8048.1 | 8370.1 | 8704.9 | 9053.2 | 9415.3 | 59379.27
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7807.5 | 7506.5 | 7806.7 | 8119 | 8443.8 | 8781.6 | 9132.8 | 57597.9
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 1093838.53 | 932654.19 | 851230.99 | 863083.4 | 875606.5 | 888630.7 | 902176.1 | 6407220.41
в том числе: Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 1093838.53 | 932654.19 | 851230.99 | 863083.4 | 875606.5 | 888630.7 | 902176.1 | 6407220.41
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 915428.76 | 809432.9 | 723101.8 | 730026.1 | 737226.9 | 744715.8 | 752504.5 | 5412436.76
Внебюджетные источники
нет плюса по дорогам 1.7

## Финансы месячный
24
6. Помесячный план исполнения бюджета Рязанская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | На конец 2024 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | Создание возможности для улучшения жилищных условий для семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях). Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах. Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий (агломераций).
1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169637.2
1.2. | Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152670.8
1.3. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24576.3
1.4. | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723817.43
1.5. | Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14364.23
1.7. | Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Создание условий для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях
2.1. | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.6
2.2. | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8048.97
ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079474.3

## План реализации Рез 1 1.1.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
Развитие сельских территорий
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Создание возможности для улучшения жилищных условий для семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях). Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах. Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий (агломераций).
1.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 932186 | Обеспечено достижение результата: 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты (2,9 тысячи квадратных метров на 2030 г.). | нет
1.1.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 169637.2 | Обеспечено достижение результата: 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты (3,4 тысячи квадратных метров на 2024 г.). | нет
1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2024-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2023 год | нет
1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Сформирована заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на очередной финансовый год" | Х | 2024-06-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
1.1.1.К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2024-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.1.1.К.4. | Контрольная точка "Сформирован сводный список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат по Рязанской области" | Х | 2024-11-01 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа | нет
1.1.1.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2024-12-28 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.1.1.К.6. | Контрольная точка "Утвержден сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях - получателей социальных выплат на очередной финансовый год" | Х | 2024-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Приказ минсельхозпрода Рязанской области | нет
1.1.2. | Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 114963.3 | Обеспечено достижение результата: 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты (2,9 тысячи квадратных метров на 2025 г.). | нет
1.1.2.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2025-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2024 год | нет
1.1.2.К.2. | Контрольная точка "Сформирована заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на очередной финансовый год" | Х | 2025-06-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
1.1.2.К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2025-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.1.2.К.4. | Контрольная точка "Сформирован сводный список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат по Рязанской области" | Х | 2025-11-01 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа | нет
1.1.2.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2025-12-28 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.1.2.К.6. | Контрольная точка "Утвержден сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях - получателей социальных выплат на очередной финансовый год" | Х | 2025-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Приказ минсельхозпрода Рязанской области | нет
1.1.3. | Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 119561.8 | Обеспечено достижение результата: 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты (2,9 тысячи квадратных метров на 2026 г.). | нет
1.1.3.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2026-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2025 год | нет
1.1.3.К.2. | Контрольная точка "Сформирована заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на очередной финансовый год" | Х | 2026-06-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
1.1.3..К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2026-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.1.3.К.4. | Контрольная точка "Сформирован сводный список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат по Рязанской области" | Х | 2026-11-01 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа | нет
1.1.3.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2026-12-28 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.1.3.К.6. | Контрольная точка "Утвержден сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях - получателей социальных выплат на очередной финансовый год" | Х | 2026-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Приказ минсельхозпрода Рязанской области | нет
1.1.4. | Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 124344.3 | Обеспечено достижение результата: 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты (2,9 тысячи квадратных метров на 2027 г.). | нет
1.1.4.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2027-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2026 год | нет
1.1.4.К.2. | Контрольная точка "Сформирована заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на очередной финансовый год" | Х | 2027-06-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
1.1.4..К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2027-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.1.4.К.4. | Контрольная точка "Сформирован сводный список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат по Рязанской области" | Х | 2027-11-01 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа | нет
1.1.4.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2027-12-28 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.1.4.К.6. | Контрольная точка "Утвержден сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях - получателей социальных выплат на очередной финансовый год" | Х | 2027-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Приказ минсельхозпрода Рязанской области | нет
1.1.5. | Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 129318.1 | Обеспечено достижение результата: 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты (2,9 тысячи квадратных метров на 2028 г.). | нет
1.1.5.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2028-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2027 год | нет
1.1.5.К.2. | Контрольная точка "Сформирована заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на очередной финансовый год" | Х | 2028-06-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
1.1.5.К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2028-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.1.5.К.4. | Контрольная точка "Сформирован сводный список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат по Рязанской области" | Х | 2028-11-01 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа | нет
1.1.5.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2028-12-28 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.1.5..К.6. | Контрольная точка "Утвержден сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях - получателей социальных выплат на очередной финансовый год" | Х | 2028-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Приказ минсельхозпрода Рязанской области | нет
1.1.6. | Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 134490.8 | Обеспечено достижение результата: 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты (2,9 тысячи квадратных метров на 2029 г.). | нет
1.1.6.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2029-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2028 год | нет
1.1.6.К.2. | Контрольная точка "Сформирована заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на очередной финансовый год" | Х | 2029-06-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
1.1.6.К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2029-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.1.6.К.4. | Контрольная точка "Сформирован сводный список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат по Рязанской области" | Х | 2029-11-01 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа | нет
1.1.6.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2029-12-28 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.1.6.К.6. | Контрольная точка "Утвержден сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях - получателей социальных выплат на очередной финансовый год" | Х | 2029-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Приказ минсельхозпрода Рязанской области | нет
1.1.7. | Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 139870.5 | Обеспечено достижение результата: 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты (2,9 тысячи квадратных метров на 2030 г.). | нет
1.1.7.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2030-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2029 год | нет
1.1.7.К.2. | Контрольная точка "Сформирована заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на очередной финансовый год" | Х | 2030-06-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
1.7.К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2030-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.1.7.К.4. | Контрольная точка "Сформирован сводный список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат по Рязанской области" | Х | 2030-11-01 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа | нет
1.1.7.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2030-12-28 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.1.7.К.6. | Контрольная точка "Утвержден сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях - получателей социальных выплат на очередной финансовый год" | Х | 2030-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Приказ минсельхозпрода Рязанской области | нет

## План реализации Рез 1 1.2.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
Развитие сельских территорий
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Создание возможности для улучшения жилищных условий для семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях). Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах. Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий (агломераций).
1.2. | Мероприятие (результат) "Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 1326071.8 | Обеспечено достижение результата: 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (1 единица на 2030 г.). | нет
1.2.1. | "Мероприятие (результат) "Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 152670.8 | Обеспечено достижение результата: 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (1 единица на 2024 г.). | нет
1.2.1.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2024-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2023 год | нет
1.2.1.К.2. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2024-07-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.2.1.К.3. | Контрольная точка "Проведен первый этап отбора муниципальных образований для формирования перечня проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | Х | 2024-09-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол первого этапа отбора | нет
1.2.1.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2024-10-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.2.1.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | Х | 2024-12-28 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.2.1.К.6. | Контрольная точка "Проведен второй этап отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку на очередной финансовый год" | Х | 2024-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол второго этапа отбора | нет
1.2.2. | Мероприятие (результат) "Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 254415 | Обеспечено достижение результата: 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (1 единица на 2025 г.). | нет
1.2.2.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2025-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2024 год | нет
1.2.2.К.2. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2025-07-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.2.2.К.3. | Контрольная точка "Проведен первый этап отбора муниципальных образований для формирования перечня проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | Х | 2025-09-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол первого этапа отбора | нет
1.2.2.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2025-10-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.2.2.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | Х | 2025-12-28 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.2.2.К.6. | Контрольная точка "Проведен второй этап отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку на очередной финансовый год" | Х | 2025-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол второго этапа отбора | нет
1.2.3. | Мероприятие (результат) "Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 169669.8 | Обеспечено достижение результата: 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (1 единица на 2026 г.). | нет
1.2.3.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2026-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2025 год | нет
1.2.3.К.2. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2026-07-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.2.3..К.3. | Контрольная точка "Проведен первый этап отбора муниципальных образований для формирования перечня проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | Х | 2026-09-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол первого этапа отбора | нет
1.2.3.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2026-10-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.2.3.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | Х | 2026-12-28 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.2.3.К.6. | Контрольная точка "Проведен второй этап отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку на очередной финансовый год" | Х | 2026-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол второго этапа отбора | нет
1.2.4. | Мероприятие (результат) "Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 176456.6 | Обеспечено достижение результата: 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (1 единица на 2027 г.). | нет
1.2.4.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2027-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2026 год | нет
1.2.4.К.2. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2027-07-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.2.4.К.3. | Контрольная точка "Проведен первый этап отбора муниципальных образований для формирования перечня проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | Х | 2027-09-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол первого этапа отбора | нет
1.2.4.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2027-10-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.2.4.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | Х | 2027-12-28 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.2.4.К.6. | Контрольная точка "Проведен второй этап отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку на очередной финансовый год" | Х | 2027-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол второго этапа отбора | нет
1.2.5. | Мероприятие (результат) "Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 183514.8 | Обеспечено достижение результата: 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (1 единица на 2028 г.). | нет
1.2.5.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2028-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2027 год | нет
1.2.5.К.2. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2028-07-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.2.5.К.3. | Контрольная точка "Проведен первый этап отбора муниципальных образований для формирования перечня проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | Х | 2028-09-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол первого этапа отбора | нет
1.2.5.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2028-10-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.2.5.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | Х | 2028-12-28 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.2.5.К.6. | Контрольная точка "Проведен второй этап отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку на очередной финансовый год" | Х | 2028-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол второго этапа отбора | нет
1.2.6. | Мероприятие (результат) "Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 190855.3 | Обеспечено достижение результата: 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (1 единица на 2029 г.). | нет
1.2.6.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2029-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2028 год | нет
1.2.6.К.2. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2029-07-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.2.6.К.3. | Контрольная точка "Проведен первый этап отбора муниципальных образований для формирования перечня проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | Х | 2029-09-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол первого этапа отбора | нет
1.2.6.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2029-10-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.2.6.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | Х | 2029-12-28 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.2.6.К.6. | Контрольная точка "Проведен второй этап отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку на очередной финансовый год" | Х | 2029-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол второго этапа отбора | нет
1.2.7. | Мероприятие (результат) "Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 198489.5 | Обеспечено достижение результата: 1. Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (1 единица на 2030г.). | нет
1.2.7.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2030-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2029 год | нет
1.2.7.К.2. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2030-07-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.2.7.К.3. | Контрольная точка "Проведен первый этап отбора муниципальных образований для формирования перечня проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | Х | 2030-09-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол первого этапа отбора | нет
1.2.7.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2030-10-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.2.7.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | Х | 2030-12-28 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.2.7.К.6. | Контрольная точка "Проведен второй этап отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку на очередной финансовый год" | Х | 2030-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол второго этапа отбора | нет

## План реализации Рез 1 1.3.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
Развитие сельских территорий
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Создание возможности для улучшения жилищных условий для семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях). Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах. Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий (агломераций).
1.3. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 48183.3 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (2 единицы на 2030 г.). | нет
1.3.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 24576.3 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (8 единиц на 2024 г.). | нет
1.3.1.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2024-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2023 год
1.3.1.К.2. | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях на текущий финансовый год" | Х | 2024-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора муниципальных образований | нет
1.3.1.К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2024-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.3.1.К.4. | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | Х | 2024-09-01 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора проектов | нет
1.3.1.К.5. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2024-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.3.1.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | Х | 2024-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.3.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 5017.9 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (2 единицы на 2025 г.). | нет
1.3.2.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2025-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2024 год | нет
1.3.2.К.2. | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях на текущий финансовый год" | Х | 2025-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора муниципальных образований | нет
1.3.2.К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2025-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.3.2.К.4. | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | Х | 2025-09-01 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора проектов | нет
1.3.2.К.5. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2025-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.3.2.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | Х | 2025-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.3.3. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 3432 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (2 единицы на 2026 г.). | нет
1.3.3.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2026-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2025 год | нет
1.3.3.К.2. | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях на текущий финансовый год" | Х | 2026-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора муниципальных образований | нет
1.3.3.К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2026-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.3.3.К.4. | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | Х | 2026-09-01 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора проектов | нет
1.3.3.К.5. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2026-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.3.3.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | Х | 2026-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.3.4. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 3569.5 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (2 единицы на 2027 г.). | нет
1.3.4.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2027-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2026 год | нет
1.3.4.К.2. | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях на текущий финансовый год" | Х | 2027-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора муниципальных образований | нет
1.3.4.К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2027-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.3.4.К.4. | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | Х | 2027-09-01 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора проектов | нет
1.3.4.К.5. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2027-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.3.4.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | Х | 2027-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.3.5. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 3712.1 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (2 единицы на 2028 г.). | нет
1.3.5.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2028-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2027 год | нет
1.3.5.К.2. | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях на текущий финансовый год" | Х | 2028-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора муниципальных образований | нет
1.3.5.К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2028-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.3.5.К.4. | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | Х | 2028-09-01 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора проектов | нет
1.3.5.К.5. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2028-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.3.5.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | Х | 2028-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.3.6. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 3860.5 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (2 единицы на 2029 г.). | нет
1.3.6.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2029-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2028 год | нет
1.3.6.К.2. | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях на текущий финансовый год" | Х | 2029-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора муниципальных образований | нет
1.3.6.К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2029-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.3.6.К.4. | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | Х | 2029-09-01 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора проектов | нет
1.3.6.К.5. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2029-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.3.6.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | Х | 2029-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.3.7. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 4015 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (2 единицы на 2030г.). | нет
1.3.7.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2030-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2029 год | нет
1.3.7.К.2. | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях на текущий финансовый год" | Х | 2030-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора муниципальных образований | нет
1.3.7.К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2030-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.3.7.К.4. | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | Х | 2030-09-01 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол конкурсного отбора проектов | нет
1.3.7.К.5. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2030-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
1.3.7.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях" | Х | 2030-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет

## План реализации Рез 1 1.4.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
Развитие сельских территорий
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Создание возможности для улучшения жилищных условий для семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях). Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах. Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий (агломераций).
1.4. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 4023817.43 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (1 единица на 2030 г.). | нет
1.4.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 723817.43 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (2 единицы на 2024 г.). | нет
1.4.1.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2024-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2023 год
1.4.1.К.2. | Контрольная точка "Проведены совещания с администрациями муниципальных образований Рязанской области - получателями субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), с которыми заключены соглашения о предоставлении местному бюджету субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2024-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания | нет
1.4.1.К.3. | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий (агромераций)" | Х | 2024-05-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол предварительного отбора | нет
1.4.1.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2024-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" | нет
1.4.1.К.5. | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) на очередной финансовый год" | Х | 2024-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.4.1.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2024-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.4.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 550000 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (1 единица на 2025 г.). | нет
1.4.2.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2025-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2024 год | нет
1.4.2.К.2. | Контрольная точка "Проведены совещания с администрациями муниципальных образований Рязанской области - получателями субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), с которыми заключены соглашения о предоставлении местному бюджету субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2025-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания | нет
1.4.2.К.3. | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий (агромераций)" | Х | 2025-05-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол предварительного отбора | нет
1.4.2.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2025-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" | нет
1.4.2.К.5. | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) на очередной финансовый год" | Х | 2025-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.4.2.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2025-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.4.3. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 550000 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (1 единица на 2026 г.). | нет
1.4.3.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2026-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2025 год | нет
1.4.3.К.2. | Контрольная точка "Проведены совещания с администрациями муниципальных образований Рязанской области - получателями субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), с которыми заключены соглашения о предоставлении местному бюджету субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2026-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания | нет
1.4.3.К.3. | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий (агромераций)" | Х | 2026-05-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол предварительного отбора | нет
1.4.3.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2026-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" | нет
1.4.3.К.5. | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) на очередной финансовый год" | Х | 2026-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.4.3.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2026-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.4.4. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 550000 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (1 единица на 2027 г.). | нет
1.4.4.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2027-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2026 год | нет
1.4.4.К.2. | Контрольная точка "Проведены совещания с администрациями муниципальных образований Рязанской области - получателями субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), с которыми заключены соглашения о предоставлении местному бюджету субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2027-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания | нет
1.4.4.К.3. | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий (агромераций)" | Х | 2027-05-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол предварительного отбора | нет
1.4.4.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2027-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" | нет
1.4.4.К.5. | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) на очередной финансовый год" | Х | 2027-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.4.4.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2027-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.4.5. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 550000 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (1 единица на 2028 г.). | нет
1.4.5.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2028-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2027 год | нет
1.4.5.К.2. | Контрольная точка "Проведены совещания с администрациями муниципальных образований Рязанской области - получателями субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), с которыми заключены соглашения о предоставлении местному бюджету субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2028-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания | нет
1.4.5.К.3. | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий (агромераций)" | Х | 2028-05-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол предварительного отбора | нет
1.4.5.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2028-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" | нет
1.4.5.К.5. | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) на очередной финансовый год" | Х | 2028-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.4.5.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2028-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.4.6. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 550000 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (1 единица на 2029 г.). | нет
1.4.6.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2029-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2028 год | нет
1.4.6.К.2. | Контрольная точка "Проведены совещания с администрациями муниципальных образований Рязанской области - получателями субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), с которыми заключены соглашения о предоставлении местному бюджету субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2029-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания | нет
1.4.6.К.3. | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий (агромераций)" | Х | 2029-05-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол предварительного отбора | нет
1.4.6.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2029-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" | нет
1.4.6.К.5. | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) на очередной финансовый год" | Х | 2029-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.4.6.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2029-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.4.7. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 550000 | Обеспечено достижение результата: 1. Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (1 единица на 2030 г.). | нет
1.4.7.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2030-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2029 год | нет
1.4.7.К.2. | Контрольная точка "Проведены совещания с администрациями муниципальных образований Рязанской области - получателями субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), с которыми заключены соглашения о предоставлении местному бюджету субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2030-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания | нет
1.4.7.К.3. | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий (агромераций)" | Х | 2030-05-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол предварительного отбора | нет
1.4.7.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2030-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" | нет
1.4.7.К.5. | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) на очередной финансовый год" | Х | 2030-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.4.7.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2030-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет

## План реализации Рез 1 1.5.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
Развитие сельских территорий
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Создание возможности для улучшения жилищных условий для семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях). Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах. Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий (агломераций).
1.5. | Мероприятие (результат) "Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 0 | Обеспечено достижение результата: 1. Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования (50 человек на 2030 г.) | нет
1.5.1. | Мероприятие (результат) "Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 0 | Обеспечено достижение результата: 1. Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования (678 человек на 2024 г.) | нет
1.5.1.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2024-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2023 год | нет
1.5.1.К.2. | Контрольная точка "Проведены совещания с администрациями муниципальных образований Рязанской области - получателями субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), с которыми заключены соглашения о предоставлении местному бюджету субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2024-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания | нет
1.5.1.К.3. | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий (агромераций)" | Х | 2024-05-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол предварительного отбора | нет
1.5.1.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2024-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" | нет
1.5.1.К.5. | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) на очередной финансовый год" | Х | 2024-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.5.1.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2024-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.5.2. | Мероприятие (результат) "Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 0 | Обеспечено достижение результата: 1. Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования (50 человек на 2025 г.) | нет
1.5.2.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2025-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2024 год | нет
1.5.2.К.2. | Контрольная точка "Проведены совещания с администрациями муниципальных образований Рязанской области - получателями субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), с которыми заключены соглашения о предоставлении местному бюджету субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2025-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания | нет
1.5.2.К.3. | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий (агромераций)" | Х | 2025-05-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол предварительного отбора | нет
1.5.2.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2025-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" | нет
1.5.2.К5. | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) на очередной финансовый год" | Х | 2025-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.5.2.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2025-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.5.3. | Мероприятие (результат) "Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 0 | Обеспечено достижение результата: 1. Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования (50 человек на 2026 г.) | нет
1.5.3.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2026-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2025 год | нет
1.5.3.К.2. | Контрольная точка "Проведены совещания с администрациями муниципальных образований Рязанской области - получателями субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), с которыми заключены соглашения о предоставлении местному бюджету субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2026-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания | нет
1.5.3.К.3. | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий (агромераций)" | Х | 2026-05-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол предварительного отбора | нет
1.5.3.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2026-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" | нет
1.5.3.К5. | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) на очередной финансовый год" | Х | 2026-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.5.3.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2026-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.5.4. | Мероприятие (результат) "Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 0 | Обеспечено достижение результата: 1. Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования (50 человек на 2027 г.) | нет
1.5.4.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2027-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2026 год | нет
1.5.4.К.2. | Контрольная точка "Проведены совещания с администрациями муниципальных образований Рязанской области - получателями субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), с которыми заключены соглашения о предоставлении местному бюджету субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2027-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания | нет
1.5.4.К.3. | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий (агромераций)" | Х | 2027-05-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол предварительного отбора | нет
1.5.4.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2027-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" | нет
1.5.4.К5. | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) на очередной финансовый год" | Х | 2027-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.5.4.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2027-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.5.5. | Мероприятие (результат) "Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 0 | Обеспечено достижение результата: 1. Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования (50 человек на 2028 г.) | нет
1.5.5.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2028-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2027 год | нет
1.5.5.К.2. | Контрольная точка "Проведены совещания с администрациями муниципальных образований Рязанской области - получателями субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), с которыми заключены соглашения о предоставлении местному бюджету субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2028-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания | нет
1.5.5.К.3. | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий (агромераций)" | Х | 2028-05-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол предварительного отбора | нет
1.5.5.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2028-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" | нет
1.5.5.К5. | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) на очередной финансовый год" | Х | 2028-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.5.5.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2028-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.5.6. | Мероприятие (результат) "Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 0 | Обеспечено достижение результата: 1. Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования (50 человек на 2029 г.) | нет
1.5.6.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2029-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2028 год | нет
1.5.6.К.2. | Контрольная точка "Проведены совещания с администрациями муниципальных образований Рязанской области - получателями субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), с которыми заключены соглашения о предоставлении местному бюджету субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2029-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания | нет
1.5.6.К.3. | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий (агромераций)" | Х | 2029-05-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол предварительного отбора | нет
1.5.6.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2029-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" | нет
1.5.6.К5. | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) на очередной финансовый год" | Х | 2029-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.5.6.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2029-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.5.7. | Мероприятие (результат) "Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 0 | Обеспечено достижение результата: 1. Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования (50 человек на 2030 г.) | нет
1.5.7.К.1. | Контрольная точка "Работы выполнены. Результат достигнут" | Х | 2030-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2029 год | нет
1.5.7.К.2. | Контрольная точка "Проведены совещания с администрациями муниципальных образований Рязанской области - получателями субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций), с которыми заключены соглашения о предоставлении местному бюджету субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2030-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол совещания | нет
1.5.7.К.3. | Контрольная точка "Проведен предварительный отбор заявочной документации проектов комплексного развития сельских территорий (агромераций)" | Х | 2030-05-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол предварительного отбора | нет
1.5.7.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2030-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" | нет
1.5.7.К5. | Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) на очередной финансовый год" | Х | 2030-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.5.7.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций)" | Х | 2030-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет

## План реализации Рез 1 1.6.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
Развитие сельских территорий
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Создание возможности для улучшения жилищных условий для семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях). Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах. Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий (агломераций).
1.6. | Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 14364.23 | Обеспечено достижение результата: 1. Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (0,072 тысячи квадратных метров на 2024 г.) | нет
1.6.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 14364.23 | Обеспечено достижение результата: 1.Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (0,072 тысячи квадратных метров на 2024 г.) | нет
1.6.1.К.1. | Контрольная точка "«Проведен отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, на текущий финансовый год»" | Х | 2024-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет
1.6.1.К.2. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2024-04-15 | К.1. | К.3. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" на 01.04.2024 г. | нет
1.6.1.К.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2024-07-15 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" на 01.07.2024 г. | нет
1.6.1.К.4. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений об использовании субсидий из бюджета Рязанской области" | Х | 2024-10-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчеты в ГИС "Электронный бюджет" на 01.10.2024 г. | нет
1.6.1.К.5. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на строительство (приобретение) жилья на сельских территриях, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения" | Х | 2024-12-25 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
1.6.1.К.6. | Контрольная точка" Проведен отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, на очередной финансовый год" | Х | 2024-12-28 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Протокол отбора | нет

## Дороги рез 1 1,7 не действуют
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
Развитие сельских территорий
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Создание возможности для улучшения жилищных условий для семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях). Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах. Обеспечение качественного улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий (агломераций).
1.7. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | 72322.8 | Обеспечено достижение результата: 1. Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях (1,0 километр на 2030 г.) | нет
1.7.1. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | 28208 | Обеспечено достижение результата: 1. Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях (1,7 километр на 2025 г.) | нет
1.7.1.К.1. |  | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.1.К.2. |  | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.1.К.3. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.1.К.4. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.1.К.5. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.1.К.6. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.2. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | 4114.8 | Обеспечено достижение результата: 1. Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях (0,5 километр на 2026 г.) | нет
1.7.2.К.1. |  | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.2.К.2. |  | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.2.К.3. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.2.К.4. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.2.К5. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.2.К.6. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.3. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | 10000 | Обеспечено достижение результата: 1. Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях (1,0 километр на 2027 г.) | нет
1.7.3.К.1. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.3.К.2. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.3.К.3. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.3.К.4. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.3.К5. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.3.К.6. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.4. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | 10000 | Обеспечено достижение результата: 1. Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях (1,0 километр на 2028 г.) | нет
1.7.4.К.1. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.4.К.2. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.4.К.3. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.4.К.4. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.4.К5. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.4.К.6. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.5. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | 10000 | Обеспечено достижение результата: 1. Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях (1,0 километр на 2029 г.) | нет
1.7.5.К.1. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.5.К.2. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.5.К.3. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.5.К.4. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.5.К5. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.5.К.6. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.6. | Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | 10000 | Обеспечено достижение результата: 1. Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях (1,0 километр на 2030 г.) | нет
1.7.6.К.1. |  | Х |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.6.К.2. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.6.К.3. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.6.К.4. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.6.К5. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет
1.7.6.К.6. |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  | нет

## План реализации Рез 2 2.1.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
Развитие сельских территорий
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2. | Создание условий для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях
2.1. | Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 3218.38 | Обеспечено достижение результата: 1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (4 человека на 2030 г.) | нет
2.1.1. | Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 723.6 | Обеспечено достижение результата: 1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (5 человек на 2024 г.) | нет
2.1.1.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Результат достигнут" | Х | 2024-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2023 год | нет
2.2.1.К.2. | Контрольная точка "Сформирован перечень заявителей, заключивших ученические договоры и договоры о целевом обучении" | Х | 2024-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Шегурова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.1.1.К.3. | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, на очередной финансовый год" | Х | 2024-06-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.1.1.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2024-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.1.1.К.5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2024-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.1.1.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Х | 2024-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
2.1.2. | Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 519.29 | Обеспечено достижение результата: 1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (5 человек на 2025 г.) | нет
2.1.2.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Результат достигнут" | Х | 2025-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2024 год | нет
2.1.2.К.2. | Контрольная точка "Сформирован перечень заявителей, заключивших ученические договоры и договоры о целевом обучении" | Х | 2025-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Шегурова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.1.2.К.3. | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, на очередной финансовый год" | Х | 2025-06-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.1.2.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2025-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.1.2.К5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2025-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.1.2.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Х | 2025-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
2.1.3. | Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 519.29 | Обеспечено достижение результата: 1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (5 человек на 2026 г.) | нет
2.1.3.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Результат достигнут" | Х | 2026-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2025 год | нет
2.1.3.К.2. | Контрольная точка "Сформирован перечень заявителей, заключивших ученические договоры и договоры о целевом обучении" | Х | 2026-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Шегурова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.1.3.К.3. | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, на очередной финансовый год" | Х | 2026-06-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.1.3.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2026-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.1.3.К5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2026-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.1.3.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Х | 2026-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
2.1.4. | Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 342.9 | Обеспечено достижение результата: 1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (4 человека на 2027 г.) | нет
2.1.4.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Результат достигнут" | Х | 2027-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2026 год | нет
2.1.4.К.2. | Контрольная точка "Сформирован перечень заявителей, заключивших ученические договоры и договоры о целевом обучении" | Х | 2027-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Шегурова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.1.4.К.3. | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, на очередной финансовый год" | Х | 2027-06-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.1.4.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2027-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.1.4.К5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2027-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.1.4.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Х | 2027-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
2.1.5. | Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 356.6 | Обеспечено достижение результата: 1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (4 человека на 2028 г.) | нет
2.1.5.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Результат достигнут" | Х | 2028-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2027 год | нет
2.1.5.К.2. | Контрольная точка "Сформирован перечень заявителей, заключивших ученические договоры и договоры о целевом обучении" | Х | 2028-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Шегурова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.1.5.К.3. | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, на очередной финансовый год" | Х | 2028-06-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.1.5.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2028-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.1.5.К5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2028-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.1.5.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Х | 2028-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
2.1.6. | Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 370.9 | Обеспечено достижение результата: 1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (4 человека на 2029 г.) | нет
2.1.6.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Результат достигнут" | Х | 2029-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2028 год | нет
2.1.6.К.2. | Контрольная точка "Сформирован перечень заявителей, заключивших ученические договоры и договоры о целевом обучении" | Х | 2029-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Шегурова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.1.6.К.3. | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, на очередной финансовый год" | Х | 2029-06-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.1.6.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2029-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.1.6.К5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2029-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.1.6.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Х | 2029-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
2.1.7. | Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 385.8 | Обеспечено достижение результата: 1. Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (4 человека на 2030 г.) | нет
2.1.7.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Результат достигнут" | Х | 2030-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2029 год | нет
2.1.7.К.2. | Контрольная точка "Сформирован перечень заявителей, заключивших ученические договоры и договоры о целевом обучении" | Х | 2030-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Шегурова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.1.7.К.3. | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, на очередной финансовый год" | Х | 2030-06-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.1.7.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2030-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.1.7.К5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2030-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.1.7.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Х | 2030-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет

## План реализации Рез 2 2.2.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
Развитие сельских территорий
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2. | Создание условий для привлечения специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях
2.2. | Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 59379.27 | Обеспечено достижение результата: 1. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (196 человек на 2030 г.) | нет
2.2.1. | Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 8048.97 | Обеспечено достижение результата: 1. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (110 человек на 2024 г.) | нет
2.2.1.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Результат достигнут" | Х | 2024-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2023 год | нет
2.2.1.К.2. | Контрольная точка "Сформирован перечень заявителей, заключивших срочные трудовые договоры с обучающимися" | Х | 2024-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Шегурова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.2.1.К.3. | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, на очередной финансовый год" | Х | 2024-06-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.2.1.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2024-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.2.1.К.5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2024-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.2.1.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Х | 2024-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
2.2.2. | Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 7738.7 | Обеспечено достижение результата: 1. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (125 человек на 2025 г.) | нет
2.2.2.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Результат достигнут" | Х | 2025-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2024 год | нет
2.2.2.К.2. | Контрольная точка "Сформирован перечень заявителей, заключивших срочные трудовые договоры с обучающимися" | Х | 2025-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Шегурова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.2.2.К.3. | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, на очередной финансовый год" | Х | 2025-06-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.2.2.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2025-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.2.2.К5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2025-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.2.2.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Х | 2025-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
2.2.3. | Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 8048.1 | Обеспечено достижение результата: 1. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (125 человек на 2026 г.) | нет
2.2.3.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Результат достигнут" | Х | 2026-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2025 год | нет
2.2.3.К.2. | Контрольная точка "Сформирован перечень заявителей, заключивших срочные трудовые договоры с обучающимися" | Х | 2026-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Шегурова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.2.3.К.3. | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, на очередной финансовый год" | Х | 2026-06-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.2.3.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2026-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.2.3.К5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2026-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.2.3.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Х | 2026-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
2.2.4. | Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 8370.1 | Обеспечено достижение результата: 1. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (196 человек на 2027 г.) | нет
2.2.4.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Результат достигнут" | Х | 2027-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2026 год | нет
2.2.4.К.2. | Контрольная точка "Сформирован перечень заявителей, заключивших срочные трудовые договоры с обучающимися" | Х | 2027-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Шегурова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.2.4.К.3. | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, на очередной финансовый год" | Х | 2027-06-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.2.4.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2027-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.2.4.К5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2027-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.2.4.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Х | 2027-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
2.2.5. | Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 8704.9 | Обеспечено достижение результата: 1. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (196 человек на 2028 г.) | нет
2.2.5.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Результат достигнут" | Х | 2028-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2027 год | нет
2.2.5.К.2. | Контрольная точка "Сформирован перечень заявителей, заключивших срочные трудовые договоры с обучающимися" | Х | 2028-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Шегурова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.2.5.К.3. | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, на очередной финансовый год" | Х | 2028-06-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.2.5.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2028-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.2.5.К5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2028-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.2.5.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Х | 2028-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
2.2.6. | Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 9053.2 | Обеспечено достижение результата: 1. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (196 человек на 2029 г.) | нет
2.2.6.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Результат достигнут" | Х | 2029-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2028 год | нет
2.2.6.К.2. | Контрольная точка "Сформирован перечень заявителей, заключивших срочные трудовые договоры с обучающимися" | Х | 2029-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Шегурова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.2.6.К.3. | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, на очередной финансовый год" | Х | 2029-06-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.2.6.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2029-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.2.6.К5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2029-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.2.6.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Х | 2029-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет
2.2.7. | Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 9415.3 | Обеспечено достижение результата: 1. Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (196 человек на 2030 г.) | нет
2.2.7.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Результат достигнут" | Х | 2030-01-20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Годовой отчет в ГИС "Электронный бюджет" за 2029 год | нет
2.2.7.К.2. | Контрольная точка "Сформирован перечень заявителей, заключивших срочные трудовые договоры с обучающимися" | Х | 2030-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.3. | Шегурова Н.В. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.2.7.К.3. | Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, на очередной финансовый год" | Х | 2030-06-01 | К.2. | К.4. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Прочий тип документа по форме Минсельхоза РФ | нет
2.2.7.К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2030-07-15 | К.3. | К.5. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.2.7.К5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта из федерального бюджета" | Х | 2030-10-15 | К.4. | К.6. | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Отчет в ГИС «Электронный бюджет» | нет
2.2.7.К.6. | Контрольная точка "С Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету Рязанской области межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами" | Х | 2030-12-30 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фомина Г.И. | Х | Х | Х | Х | Соглашение | нет