## Осн. пол
П А С П О Р Т
ведомственного проекта
Поддержка сельскохозяйственного производства
1. Основные положения
Краткое наименование ведомственного проекта | Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса |  | Срок реализации проекта | Этап I | Этап II
|  |  |  | 01.01.2024 - 31.12.2030 | -
Куратор ведомственного проекта | Филиппов Д.И. |  | Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Руководитель ведомственного проекта | Правдина Е.Н. |  | Первый заместитель министрасельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Администратор ведомственного проекта | Солдатова А.И. |  | Главный специалист отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК управления регулирования рынка и развития экспорта продукции АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса"
| 1.№ | Государственная программа Российской Федерации

## Задача 1
2. Показатели ведомственного проекта
№ п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам | [6 empty] | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП, ВП | Процент | 100 | 2020 | 109.6 | 111.2 | 112.3 | 113.6 | 114.7 | 115.9 | 117 | Возрастающий | Нет | Нет | Нет

## Помесячный план показателей
3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП, ВП | Процент | [11 empty] | 109.6 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.

## Результаты
7
4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [6 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями ведомственного проекта
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.1. | Произведено сахарной свеклы | Х | Тысяча тонн | 203.2 | 2020 | 280 | 285 | 290 | 293 | 295 | 297 | 300 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | нет | Увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.1.Х. | Обеспечено достижение результата: Достигнуто увеличение производства сахарной свеклы (300,0 тыс. тонн на 2030 г.)
1.2. | Приобретено племенных животных | Х | Тысяча голов | 1.489 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | нет | Увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.2.Х. | Обеспечено достижение результата: Приобретено племенных животных (1,0 тыс. голов на 2030 г. )
1.3. | Приобретено молодняка птицы | Х | Тысяча голов | 179 | 2020 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | нет | Увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.3.Х. | Обеспечено достижение результата: Приобретено молодняка птицы (200,0 тыс. голов на 2030 г. )
1.4. | Приобретено племенной продукции | Х | Тысяча доз | 63.587 | 2022 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | нет | Увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.4.Х. | Обеспечено достижение результата: Приобретено племенной продукции (40,0 тыс. доз на 2030 г. )
1.5. | Приобретено биопродукции | Х | Тысяча доз | 17.26 | 2022 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | нет | Увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.5.Х. | Обеспечено достижение результата: Приобретено биопродукции (7,0 тыс. доз на 2030 г. )
1.6. | Достигнута численность племенного молодняка лошадей | Х | Голов | 134 | 2020 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | нет | Увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.6.Х. | Обеспечено достижение результата: Достигнута численность племенного молодняка лошадей (80,0 голов на 2030 г.)
1.7. | Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту | Х | Млн. рублей | 700 | 2020 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | нет | Увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.7.Х. | Обеспечено достижение результата: Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту (800,0 млн. рублей на 2030 г.)
1.8. | Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий | Х | Единица | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | нет | Увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.8.Х. | Обеспечено достижение результата: Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий (4,0 единиц на 2030 г.)
1.9. | Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями | Х | Единица | 136 | 2022 | 115 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | нет | Увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.9.Х. | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (180,0 единиц на 2030 г.)
1.10. | Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям | Х | Единица | 109 | 2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | нет | Увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.10.Х. | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям (3,0 единицы на 2030 г.)
1.11. | Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства | Х | Единица | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | нет | Увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.11.Х. | Обеспечено достижение результата: Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства (1,0 единица на 2030 г.)
1.12. | Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте | Х | Гектаров | - | - | 6.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | нет | Увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.12.Х. | Обеспечено достижение результата: Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте (6,0 гектаров на 2030 год)
1.13. | Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения | Х | Тысяча гектаров | 70.7 | 2022 | 74 | 74 | 74 | 76 | 80 | 83 | 86 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | нет | Увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.13.Х. | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (86,0 тыс. гектаров на 2030 г.)
1.14. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков, составила | Х | Тысяча гектаров | - | - | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | нет | Увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.14.Х. | Обеспечено достижение результата: Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков, составила (2272,0 тыс. гектаров на 2030 г.)

## Финансы
0 0
5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | [6 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.1. | Произведено сахарной свеклы | 15000 | 15000 | 16378 | 17033.1 | 17714.5 | 18423 | 19160 | 118708.6
1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 15000 | 15000 | 16378 | 17033.1 | 17714.5 | 18423 | 19160 | 118708.6
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Приобретено племенных животных | 157600 | 157600 | 157600 | 157600 | 157600 | 157600 | 157600 | 1103200
1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 157600 | 157600 | 157600 | 157600 | 157600 | 157600 | 157600 | 1103200
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретено молодняка птицы | 16652 | 16652 | 16652 | 16652 | 16652 | 16652 | 16652 | 116564
1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 16652 | 16652 | 16652 | 16652 | 16652 | 16652 | 16652 | 116564
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Приобретено племенной продукции | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 169421
1.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 24203 | 169421
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Приобретено биопродукции | 33299 | 33299 | 33299 | 33299 | 33299 | 33299 | 33299 | 233093
1.5.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 33299 | 33299 | 33299 | 33299 | 33299 | 33299 | 33299 | 233093
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Достигнута численность племенного молодняка лошадей | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 7350
1.6.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 7350
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту | 60000 | 60000 | 52643.6 | 54749.4 | 56939.4 | 59216.9 | 59216.9 | 405134.9
1.7.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 60000 | 60000 | 52643.6 | 54749.4 | 56939.4 | 59216.9 | 61585.6 | 405134.9
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий | 0 | 0 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 14500
1.8.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0 | 0 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 14500
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 1820000
1.9.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 1820000
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5200
1.10.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5200
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 2450000
1.11.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 2450000
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 2450000
1.12.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 2450000
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения | 3700 | 3700 | 3700 | 3847 | 4000.9 | 4161 | 4327.4 | 27436.3
1.13.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 3700 | 3700 | 3700 | 3847 | 4000.9 | 4161 | 4327.4 | 27436.3
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков, составила | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 33600
1.14.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 33600
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ: |  | 1276404 | 1276404 | 1273825.6 | 1277233.5 | 1280258.8 | 1283404.9 | 1286677 | 8954207.8
в том числе: Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 1276404 | 1276404 | 1273825.6 | 1277233.5 | 1280258.8 | 1283404.9 | 1286677 | 8954207.8
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Финансы месячный
6. Помесячный план исполнения бюджета Рязанская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | На конец 2024 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1. | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.1. | Произведено сахарной свеклы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
1.2. | Приобретено племенных животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157600
1.3. | Приобретено молодняка птицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16652
1.4. | Приобретено племенной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24203
1.5. | Приобретено биопродукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33299
1.6. | Достигнута численность племенного молодняка лошадей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050
1.7. | Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
1.8. | Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000
1.10. | Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1.11. | Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000
1.12. | Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000
1.13. | Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700
1.14. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков, составила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800
ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276404

## План реализации Рез 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса
План реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.1. | Мероприятие (результат) "Произведено сахарной свеклы" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 118708.6 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто увеличение производства сахарной свеклы (300,0 тыс. тонн на 2030 г.) | Нет
1.1.1. | Мероприятие (результат) "Произведено сахарной свеклы" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 15000 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто увеличение производства сахарной свеклы (280,0 тыс. тонн на 2024 г.) | Нет
1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Определен плановый показатель посевной площади под сахарную свеклу в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2024-03-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводный отчет | Нет
1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2024-08-01 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.1.1.К.3. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянско (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на производство сахарной свеклы" | Х | 2024-08-10 | К.2. | К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.1.1.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2024-09-01 | К.3. | К.5. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.1.1.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2024-12-20 | К.4 | К.6. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.1.1.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.1.2. | Мероприятие (результат) "Произведено сахарной свеклы" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 15000 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто увеличение производства сахарной свеклы (285,0 тыс. тонн на 2025 г.) | Нет
1.1.2.К.1. | Контрольная точка "Определен плановый показатель посевной площади под сахарную свеклу в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2025-03-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводный отчет | Нет
1.1.2.К.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2025-08-01 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.1.2.К.3. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянско (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на производство сахарной свеклы" | Х | 2025-08-10 | К.2. | К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.1.2.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2025-09-01 | К.3. | К.5. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.1.2.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2025-12-20 | К.4 | К.6. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.1.2.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2025-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.1.3. | Мероприятие (результат) "Произведено сахарной свеклы" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 16378 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто увеличение производства сахарной свеклы (290,0 тыс. тонн на 2026 г.) | Нет
1.1.3.К.1. | Контрольная точка "Определен плановый показатель посевной площади под сахарную свеклу в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2026-03-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводный отчет | Нет
1.1.3.К.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2026-08-01 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.1.3..К.3. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянско (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на производство сахарной свеклы" | Х | 2026-08-10 | К.2. | К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.1.3.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2026-09-01 | К.3. | К.5. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.1.3.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2026-12-20 | К.4 | К.6. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.1.3.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2026-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.1.4. | Мероприятие (результат) "Произведено сахарной свеклы" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 17033.1 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто увеличение производства сахарной свеклы (293,0 тыс. тонн на 2027 г.) | Нет
1.1.4.К.1. | Контрольная точка "Определен плановый показатель посевной площади под сахарную свеклу в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2027-03-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводный отчет | Нет
1.1.4.К.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2027-08-01 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.1.4..К.3. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянско (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на производство сахарной свеклы" | Х | 2027-08-10 | К.2. | К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.1.4.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2027-09-01 | К.3. | К.5. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.1.4.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2027-12-20 | К.4 | К.6. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.1.4.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2027-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.1.5. | Мероприятие (результат) "Произведено сахарной свеклы" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 17714.5 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто увеличение производства сахарной свеклы (295,0 тыс. тонн на 2028 г.) | Нет
1.1.5.К.1. | Контрольная точка "Определен плановый показатель посевной площади под сахарную свеклу в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2028-03-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводный отчет | Нет
1.1.5.К.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2028-08-01 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.1.5.К.3. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянско (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на производство сахарной свеклы" | Х | 2028-08-10 | К.2. | К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.1.5.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2028-09-01 | К.3. | К.5. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.1.5.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2028-12-20 | К.4 | К.6. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.1.5..К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.1.6. | Мероприятие (результат) "Произведено сахарной свеклы" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 18423 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто увеличение производства сахарной свеклы (297,0 тыс. тонн на 2029 г.) | Нет
1.1.6.К.1. | Контрольная точка "Определен плановый показатель посевной площади под сахарную свеклу в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2029-03-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводный отчет | Нет
1.1.6.К.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2029-08-01 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.1.6.К.3. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянско (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на производство сахарной свеклы" | Х | 2029-08-10 | К.2. | К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.1.6.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2029-09-01 | К.3. | К.5. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.1.6.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2029-12-20 | К.4 | К.6. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.1.6.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2029-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.1.7. | Мероприятие (результат) "Произведено сахарной свеклы" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 19160 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто увеличение производства сахарной свеклы (300,0 тыс. тонн на 2030 г.) | Нет
1.1.7.К.1. | Контрольная точка "Определен плановый показатель посевной площади под сахарную свеклу в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2030-03-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводный отчет | Нет
1.1.7.К.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2030-08-01 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.7.К.3. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянско (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на производство сахарной свеклы" | Х | 2030-08-10 | К.2. | К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.1.7.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2030-09-01 | К.3. | К.5. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.1.7.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2030-12-20 | К.4 | К.6. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.1.7.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2030-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет

## План реализации Рез 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса
План реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.2. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенных животных" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 1103200 | Обеспечено достижение результата: Приобретено племенных животных (1,0 тыс. голов на 2030 г. ) | Нет
1.2.1. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенных животных" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 157600 | Обеспечено достижение результата: Приобретено племенных животных (2,0 тыс. голов на 2024 г. ) | Нет
1.2.1.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2024-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.2.1.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение племенных животных" | Х | 2024-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.2.1.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение племенных животных" | Х | 2024-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.2.1.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2024-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.2.1.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2024-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.2.1.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.2.2. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенных животных" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 157600 | Обеспечено достижение результата:Приобретено племенных животных (1,0 тыс. голов на 2025 г. ) | Нет
1.2.2.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2025-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.2.2.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение племенных животных" | Х | 2025-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.2.2.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение племенных животных" | Х | 2025-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.2.2.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2025-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.2.2.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2025-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.2.2.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2025-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.2.3. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенных животных" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 157600 | Обеспечено достижение результата:Приобретено племенных животных (1,0 тыс. голов на 2026 г. ) | Нет
1.2.3.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2026-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.2.3.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение племенных животных" | Х | 2026-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.2.3.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение племенных животных" | Х | 2026-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.2.3.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами" | Х | 2026-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.2.3.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2026-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.2.3.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2026-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.2.4. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенных животных" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 157600 | Обеспечено достижение результата:Приобретено племенных животных (1,0 тыс. голов на 2027 г. ) | Нет
1.2.4.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2027-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.2.4.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение племенных животных" | Х | 2027-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.2.4.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение племенных животных" | Х | 2027-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.2.4.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2027-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.2.4.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2027-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.2.4.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2027-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.2.5. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенных животных" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 157600 | Обеспечено достижение результата:Приобретено племенных животных (1,0 тыс. голов на 2028 г. ) | Нет
1.2.5.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2028-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.2.5.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение племенных животных" | Х | 2028-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.2.5.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение племенных животных" | Х | 2028-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.2.5.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2028-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.2.5.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2028-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.2.5.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.2.6. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенных животных" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 157600 | Обеспечено достижение результата:Приобретено племенных животных (1,0 тыс. голов на 2029 г. ) | Нет
1.2.6.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2029-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.2.6.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение племенных животных" | Х | 2029-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.2.6.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение племенных животных" | Х | 2029-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.2.6.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2029-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.2.6.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2029-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.2.6.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2029-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.2.7. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенных животных" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 157600 | Обеспечено достижение результата:Приобретено племенных животных (1,0 тыс. голов на 2030 г. ) | Нет
1.2.7.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2030-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.2.7.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение племенных животных" | Х | 2030-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.2.7.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение племенных животных" | Х | 2030-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.2.7.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателейи" | Х | 2030-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.2.7.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2030-12-25 | К.4 | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.2.7.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2030-12-28 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет

## План реализации Рез 3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса
План реализацииведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.3. | Мероприятие (результат) "Приобретено молодняка птицы" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 116564 | Приобретено молодняка птицы (200,0 тыс. голов на 2030 г. ) | Нет
1.3.1. | Мероприятие (результат) "Приобретено молодняка птицы" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 16652 | Приобретено молодняка птицы (200,0 тыс. голов на 2024 г. ) | Нет
1.3.1.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2024-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.3.1.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение молодняка птицы" | Х | 2024-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.3.1.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение молодняка птицы" | Х | 2024-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.3.1.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2024-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.3.1.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2024-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.3.1.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.3.2. | Мероприятие (результат) "Приобретено молодняка птицы" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 16652 | Приобретено молодняка птицы (200,0 тыс. голов на 2025 г. ) | Нет
1.3.2.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2025-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.3.1.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение молодняка птицы" | Х | 2025-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.3.2.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение молодняка птицы" | Х | 2025-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.3.2.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2025-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.3.2.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2025-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.3.2.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2025-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.3.3. | Мероприятие (результат) "Приобретено молодняка птицы" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 16652 | Приобретено молодняка птицы (200,0 тыс. голов на 2026 г. ) | Нет
1.3.3.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2026-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.3.3.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение молодняка птицы" | Х | 2026-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.3.3.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение молодняка птицы" | Х | 2026-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.3.3.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2026-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.3.3.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2026-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.3.3.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2026-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.3.4. | Мероприятие (результат) "Приобретено молодняка птицы" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 16652 | Приобретено молодняка птицы (200,0 тыс. голов на 2027 г. ) | Нет
1.3.4.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2027-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.3.4.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение молодняка птицы" | Х | 2027-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.3.4.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение молодняка птицы" | Х | 2027-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.3.4.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2027-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.3.4.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2027-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.3.4.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2027-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.3.5. | Мероприятие (результат) "Приобретено молодняка птицы" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 16652 | Приобретено молодняка птицы (200,0 тыс. голов на 2028 г. ) | Нет
1.3.5.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2028-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.3.5.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение молодняка птицы" | Х | 2028-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.3.5.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение молодняка птицы" | Х | 2028-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.3.5.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2028-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.3.5.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2028-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.3.5.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.3.6. | Мероприятие (результат) "Приобретено молодняка птицы" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 16652 | Приобретено молодняка птицы (200,0 тыс. голов на 2029 г. ) | Нет
1.3.6.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2029-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.3.6.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение молодняка птицы" | Х | 2029-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.3.6.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение молодняка птицы" | Х | 2029-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.3.6.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2029-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.3.6.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2029-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.3.6.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2029-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.3.7. | Мероприятие (результат) "Приобретено молодняка птицы" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 16652 | Приобретено молодняка птицы (200,0 тыс. голов на 2030 г. ) | Нет
1.3.7.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2030-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.3.7.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение молодняка птицы" | Х | 2030-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.3.7.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение молодняка птицы" | Х | 2030-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.3.7.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2030-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.3.7.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2030-12-25 | К.4 | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.3.7.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2030-12-28 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет

## План реализации Рез 4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса
План реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.4. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенной продукции" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 169421 | Обеспечено достижение результата: Приобретено племенной продукции (40,0 тыс. доз на 2030 г. ) | Нет
1.4.1. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенной продукции" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 24203 | Обеспечено достижение результата: Приобретено племенной продукции (40,0 тыс. доз на 2024 г. ) | Нет
1.4.1.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2024-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.4.1.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение племенной продукции" | Х | 2024-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.4.1.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение племенной продукции" | Х | 2024-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.4.1.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2024-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.4.1.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2024-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.4.1.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.4.2. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенной продукции" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 24203 | Обеспечено достижение результата: Приобретено племенной продукции (40,0 тыс. доз на 2025 г. ) | Нет
1.4.2.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2025-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.4.2.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение племенной продукции" | Х | 2025-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.4.2.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение племенной продукции" | Х | 2025-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.4.2.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2025-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.4.2.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2025-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.4.2.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2025-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.4.3. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенной продукции" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 24203 | Обеспечено достижение результата: Приобретено племенной продукции (40,0 тыс. доз на 2026 г. ) | Нет
1.4.3.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2026-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.4.3.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянско (фермерские) хозяйства о порядке представления субсидии на приобретение племенной продукции" | Х | 2026-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.4.3.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение племенной продукции" | Х | 2026-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.4.3.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2026-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.4.3.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2026-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.4.3.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2026-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.4.4. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенной продукции" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 24203 | Обеспечено достижение результата: Приобретено племенной продукции (40,0 тыс. доз на 2027 г. ) | Нет
1.4.4.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2027-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.4.4.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение племенной продукции" | Х | 2027-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.4.4.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение племенной продукции" | Х | 2027-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.4.4.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2027-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.4.4.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2027-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.4.4.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2027-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.4.5. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенной продукции" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 24203 | Обеспечено достижение результата: Приобретено племенной продукции (40,0 тыс. доз на 2028 г. ) | Нет
1.4.5.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2028-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.4.5.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение племенной продукции" | Х | 2028-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.4.5.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение племенной продукции" | Х | 2028-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.4.5.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2028-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.4.5.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2028-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.4.5.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.4.6. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенной продукции" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 24203 | Обеспечено достижение результата: Приобретено племенной продукции (40,0 тыс. доз на 2029 г. ) | Нет
1.4.6.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2029-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.4.6.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение племенной продукции" | Х | 2029-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.4.6.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение племенной продукции" | Х | 2029-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.4.6.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2029-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.4.6.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2029-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.4.6.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2029-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.4.7. | Мероприятие (результат) "Приобретено племенной продукции" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 24203 | Обеспечено достижение результата: Приобретено племенной продукции (40,0 тыс. доз на 2030 г. ) | Нет
1.4.7.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2030-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.4.7.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение племенной продукции" | Х | 2030-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.4.7.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение племенной продукции" | Х | 2030-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.4.7.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2030-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.4.7.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2030-12-25 | К.4 | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.4.7.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2030-12-28 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет

## План реализации Рез 5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса
План реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.5. | Мероприятие (результат) "Приобретено биопродукции" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 233093 | Обеспечено достижение результата: Приобретено биопродукции (7,0 тыс. доз на 2030 г. ) | Нет
1.5.1. | Мероприятие (результат) "Приобретено биопродукции" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 33299 | Обеспечено достижение результата: Приобретено биопродукции (7,0 тыс. доз на 2024 г. ) | Нет
1.5.1.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2024-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.5.1.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение биопродукции" | Х | 2024-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.5.1.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение биопродукции" | Х | 2024-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.5.1.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2024-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.5.1.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2024-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.5.1.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.5.2. | Мероприятие (результат) "Приобретено биопродукции" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 33299 | Обеспечено достижение результата: Приобретено биопродукции (7,0 тыс. доз на 2025 г. ) | Нет
1.5.2.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2025-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.5.2.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянско (фермерские) хозяйства о порядке представления субсидии на приобретение биопродукции" | Х | 2025-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.5.2.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение биопродукции" | Х | 2025-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.5.2.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами" | Х | 2025-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.5.2.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2025-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.5.2.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2025-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.5.3. | Мероприятие (результат) "Приобретено биопродукции" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 33299 | Обеспечено достижение результата: Приобретено биопродукции (7,0 тыс. доз на 2026 г. ) | Нет
1.5.3.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2026-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.5.3.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение биопродукции" | Х | 2026-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.5.3.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение биопродукции" | Х | 2026-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.5.3.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2026-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.5.3.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2026-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.5.3.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2026-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.5.4. | Мероприятие (результат) "Приобретено биопродукции" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 33299 | Обеспечено достижение результата: Приобретено биопродукции (7,0 тыс. доз на 2027 г. ) | Нет
1.5.4.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2027-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.5.4.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение биопродукции" | Х | 2027-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.5.4.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение биопродукции" | Х | 2027-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.5.4.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2027-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.5.4.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2027-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.5.4.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2027-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.5.5. | Мероприятие (результат) "Приобретено биопродукции" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 33299 | Обеспечено достижение результата: Приобретено биопродукции (7,0 тыс. доз на 2028 г. ) | Нет
1.5.5.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2028-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.5.5.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение биопродукции" | Х | 2028-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.5.5.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение биопродукции" | Х | 2028-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.5.5.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2028-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.5.5.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2028-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.5.5.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.5.6. | Мероприятие (результат) "Приобретено биопродукции" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 33299 | Обеспечено достижение результата: Приобретено биопродукции (7,0 тыс. доз на 2029 г. ) | Нет
1.5.6.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2029-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.5.6.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение биопродукции" | Х | 2029-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.5.6.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение биопродукции" | Х | 2029-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.5.6.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2029-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.5.6.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2029-12-25 | К.4 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.5.6.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2029-12-28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.5.7. | Мероприятие (результат) "Приобретено биопродукции" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 33299 | Обеспечено достижение результата: Приобретено биопродукции (7,0 тыс. доз на 2030 г. ) | Нет
1.5.7.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2030-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.5.7.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на приобретение биопродукции" | Х | 2030-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.5.7.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на приобретение биопродукции" | Х | 2030-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.5.7.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2030-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.5.7.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2030-12-25 | К.4 | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.5.7.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2030-12-28 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет

## План реализации Рез 6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса
План реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.6. | Мероприятие (результат) "Достигнута численность племенного молодняка лошадей" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 7350 | Обеспечено достижение результата: Достигнута численность племенного молодняка лошадей (80,0 голов на 2030 г.) | Нет
1.6.1. | Мероприятие (результат) "Достигнута численность племенного молодняка лошадей" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 1050 | Обеспечено достижение результата: Достигнута численность племенного молодняка лошадей (80,0 голов на 2024 г.) | Нет
1.6.1.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2024-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.6.1.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на достижение численности племенного молодняка лошадей" | Х | 2024-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.6.1.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на достижение численности племенного молодняка лошадей" | Х | 2024-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.6.1.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2024-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.6.1.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2024-12-25 | К.4 | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.6.1.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-28 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.6.2. | Мероприятие (результат) "Достигнута численность племенного молодняка лошадей" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 1050 | Обеспечено достижение результата: Достигнута численность племенного молодняка лошадей (80,0 голов на 2025 г.) | Нет
1.6.2.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2025-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.6.2.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на достижение численности племенного молодняка лошадей" | Х | 2025-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.6.2.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на достижение численности племенного молодняка лошадей" | Х | 2025-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.6.2.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2025-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.6.2.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2025-12-25 | К.4 | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.6.2.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2025-12-28 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.6.3. | Мероприятие (результат) "Достигнута численность племенного молодняка лошадей" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 1050 | Обеспечено достижение результата: Достигнута численность племенного молодняка лошадей (80,0 голов на 2026 г.) | Нет
1.6.3.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2026-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.6.3.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на достижение численности племенного молодняка лошадей" | Х | 2026-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.6.3.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на достижение численности племенного молодняка лошадей" | Х | 2026-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.6.3.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2026-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.6.3.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2026-12-25 | К.4 | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.5.3.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2026-12-28 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.6.4. | Мероприятие (результат) "Достигнута численность племенного молодняка лошадей" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 1050 | Обеспечено достижение результата: Достигнута численность племенного молодняка лошадей (80,0 голов на 2027 г.) | Нет
1.6.4.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2027-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.6.4.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на достижение численности племенного молодняка лошадей" | Х | 2027-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.6.4.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на достижение численности племенного молодняка лошадей" | Х | 2027-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.6.4.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2027-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.6.4.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2027-12-25 | К.4 | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.6.4.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2027-12-28 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.6.5. | Мероприятие (результат) "Достигнута численность племенного молодняка лошадей" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 1050 | Обеспечено достижение результата: Достигнута численность племенного молодняка лошадей (80,0 голов на 2028 г.) | Нет
1.6.5.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2028-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.6.5.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на достижение численности племенного молодняка лошадей" | Х | 2028-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.6.5.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на достижение численности племенного молодняка лошадей" | Х | 2028-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.6.5.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2028-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.6.5.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2028-12-25 | К.4 | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.6.5.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-28 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.6.6. | Мероприятие (результат) "Достигнута численность племенного молодняка лошадей" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 1050 | Обеспечено достижение результата: Достигнута численность племенного молодняка лошадей (80,0 голов на 2029 г.) | Нет
1.6.6.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2029-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.6.6.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на достижение численности племенного молодняка лошадей" | Х | 2029-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.6.6.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на достижение численности племенного молодняка лошадей" | Х | 2029-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.6.6.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2029-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.6.6.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2029-12-25 | К.4 | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.6.6.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2029-12-28 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.6.7. | Мероприятие (результат) "Достигнута численность племенного молодняка лошадей" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бышова Н.Г. | Х | Х | Х | 1050 | Обеспечено достижение результата: Достигнута численность племенного молодняка лошадей (80,0 голов на 2030 г.) | Нет
1.6.7.К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2030-03-30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.6.7.К.2. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей о порядке представления субсидии на достижение численности племенного молодняка лошадей" | Х | 2030-04-28 | К.1. | К.3. | Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.6.7.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии на достижение численности племенного молодняка лошадей" | Х | 2030-12-01 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Варнакова О.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений | Нет
1.6.7.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с сельскохозяйственными организациями, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей" | Х | 2030-12-15 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.6.7.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2030-12-25 | К.4 | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.6.7.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2030-12-28 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет

## План реализации Рез 7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса
План реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.7. | Мероприятие (результат) "Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | 405134.9 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту (800,0 млн. рублей на 2030 г.) | Нет
1.7.1. | Мероприятие (результат) "Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | 60000 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту (800,0 млн. рублей на 2024 г.) | Нет
1.7.1.К.1. | Контрольная точка "Определен плановый остаток ссудной задолжности" | Х | 2024-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Справка | Нет
1.7.1.К.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2024-07-01 | К.1. | К.3. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.7.1.К.3. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей " | Х | 2024-07-10 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.7.1.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с получателями»" | Х | 2024-12-15 | К.3. | К.5. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.7.1.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2024-12-20 | К.4. | К.6. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.7.1.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.7.2. | Мероприятие (результат) "Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | 60000 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту (800,0 млн. рублей на 2025 г.) | Нет
1.7.2.К.1. | Контрольная точка "Определен плановый остаток ссудной задолжности" | Х | 2025-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Справка | Нет
1.7.2.К.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2025-07-01 | К.1. | К.3. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.7.2.К.3. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей " | Х | 2025-07-10 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.7.2.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с получателями»" | Х | 2025-12-15 | К.3. | К.5. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.5.2.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2025-12-20 | К.4. | К.6. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.5.2.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2025-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.7.3. | Мероприятие (результат) "Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | 52643.6 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту (800,0 млн. рублей на 2026 г.) | Нет
1.7.3.К.1. | Контрольная точка "Определен плановый остаток ссудной задолжности" | Х | 2026-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Справка | Нет
1.7.3.К.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2026-07-01 | К.1. | К.3. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.7.3.К.3. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей " | Х | 2026-07-10 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.7.3.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с получателями»" | Х | 2026-12-15 | К.3. | К.5. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.7.3.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2026-12-20 | К.4. | К.6. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.7.3.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2026-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.7.4. | Мероприятие (результат) "Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | 54749.4 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту (800,0 млн. рублей на 2027 г.) | Нет
1.7.4.К.1. | Контрольная точка "Определен плановый остаток ссудной задолжности" | Х | 2027-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Справка | Нет
1.7.4.К.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2027-07-01 | К.1. | К.3. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.7.4.К.3. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей " | Х | 2027-07-10 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.7.4.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с получателями»" | Х | 2027-12-15 | К.3. | К.5. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.7.4.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2027-12-20 | К.4. | К.6. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.7.4.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2027-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.7.5. | Мероприятие (результат) "Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | 56939.4 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту (800,0 млн. рублей на 2028 г.) | Нет
1.7.5.К.1. | Контрольная точка "Определен плановый остаток ссудной задолжности" | Х | 2028-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Справка | Нет
1.7.5.К.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2028-07-01 | К.1. | К.3. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.7.5.К.3. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей " | Х | 2028-07-10 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.7.5.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с получателями»" | Х | 2028-12-15 | К.3. | К.5. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.7.5.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2028-12-20 | К.4. | К.6. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.7.5.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.7.6. | Мероприятие (результат) "Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | 59216.9 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту (800,0 млн. рублей на 2029 г.) | Нет
1.7.6.К.1. | Контрольная точка "Определен плановый остаток ссудной задолжности" | Х | 2029-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Справка | Нет
1.7.6.К.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2029-07-01 | К.1. | К.3. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.7.6.К.3. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей " | Х | 2029-07-10 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.7.6.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с получателями»" | Х | 2029-12-15 | К.3. | К.5. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.7.6.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2029-12-20 | К.4. | К.6. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.5.6.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2029-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.7.7. | Мероприятие (результат) "Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | 59216.9 | Обеспечено достижение результата: Достигнуто значение фактического остатка ссудной задолженности по кредиту (800,0 млн. рублей на 2030 г.) | Нет
1.7.7.К.1. | Контрольная точка "Определен плановый остаток ссудной задолжности" | Х | 2030-02-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Справка | Нет
1.7.7.К.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)" | Х | 2030-07-01 | К.1. | К.3. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.7.7.К.3. | Контрольная точка "Проведено информирование сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей " | Х | 2030-07-10 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.7.7.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения с получателями»" | Х | 2030-12-15 | К.3. | К.5. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.7.7.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2030-12-20 | К.4. | К.6. | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.7.7.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2030-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гаврилова Г.В. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет

## План реализации Рез 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспортуведомственного проекта
Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса
План реализации ведомтсвенного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.8. | Мероприятие (результат) "Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 14500 | Обеспечено достижение результата: Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий (4,0 единиц на 2030 г.) | Нет
1.8.1. | Мероприятие (результат) "Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 2500 | Обеспечено достижение результата: Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий (4,0 единиц на 2026 г.) | Нет
1.8.1.К.1. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (Утвержден Порядок предоставления субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий)" | Х | 2026-04-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Правовой акт | Нет
1.8.1.К.2. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (Осуществлено информирование садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ о предоставлении министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области субсидий на улучшение уровня инженерного обустройства их территорий)" | Х | 2026-05-01 | К.1. | К.3. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Скрин с раздела на официальном сайте Министерства в сети Интернет | Нет
1.8.1.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Рассмотрены заявления о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | Х | 2026-12-10 | К.2. | К.4. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявлений о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий | Нет
1.8.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Заключены соглашения о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | Х | 2026-12-15 | К.3. | К.5. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.8.1.К.5. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2026-12-20 | К.4. | К.6. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.8.1.К.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Осуществлены перечисления средств субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | Х | 2026-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.8.2. | Мероприятие (результат) "Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 3000 | Обеспечено достижение результата: Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий (4,0 единиц на 2027 г.) | Нет
1.8.2.К.1. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (Утвержден Порядок предоставления субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий)" | Х | 2027-01-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.8.2.К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2027-02-01 | К.1. | К.3. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверки | Нет
1.8.2.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления" | Х | 2027-12-10 | К.2. | К.4. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Заявления | Нет
1.8.2.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Рассмотрены заявления о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | Х | 2027-12-15 | К.3. | К.5. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.8.2.К.5. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Заключены соглашения о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | Х | 2027-12-20 | К.4. | К.6. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.8.2.К.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2027-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.8.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Осуществлены перечисления средств субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | 3000 | Обеспечено достижение результата: Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий (4,0 единиц на 2028 г.) | Нет
1.8.3.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2028-01-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.8.3.К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления" | Х | 2028-02-01 | К.1. | К.3. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверки | Нет
1.8.3.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Рассмотрены заявления о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | Х | 2028-12-10 | К.2. | К.4. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Заявления | Нет
1.8.3.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Заключены соглашения о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | Х | 2028-12-15 | К.3. | К.5. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.8.3.К.5. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2028-12-20 | К.4. | К.6. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.8.3.К.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Осуществлены перечисления средств субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | Х | 2028-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.8.4. | Мероприятие (результат) "Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | 3000 | Обеспечено достижение результата: Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий (4,0 единиц на 2029 г.) | Нет
1.8.4.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2029-01-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.8.4.К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления" | Х | 2029-02-01 | К.1. | К.3. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверки | Нет
1.8.4.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Рассмотрены заявления о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | Х | 2029-12-10 | К.2. | К.4. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Заявления | Нет
1.8.4.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Заключены соглашения о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | Х | 2029-12-15 | К.3. | К.5. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.8.4.К.5. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2029-12-20 | К.4. | К.6. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.8.4.К.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Осуществлены перечисления средств субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | Х | 2029-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Волкова О.Ю. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.8.5. | Мероприятие (результат) "Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | 3000 | Обеспечено достижение результата: Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, улучшили уровень инженерного обустройства своих территорий (4,0 единиц на 2030 г.) | Нет
1.8.5.К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2030-01-15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.8.5.К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления" | Х | 2030-02-01 | К.1. | К.3. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверки | Нет
1.8.5.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Рассмотрены заявления о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | Х | 2030-12-10 | К.2. | К.4. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Заявления | Нет
1.8.5.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Заключены соглашения о предоставлении субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | Х | 2030-12-15 | К.3. | К.5. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.8.5.К.5. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2030-12-20 | К.4. | К.6. | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.8.5.К.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены). Осуществлены перечисления средств субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на улучшение уровня инженерного обустройства своих территорий " | Х | 2030-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Филькина Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет

## План реализации Рез 9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса
План реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.9. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 1820000 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (180,0 единиц на 2030 г.) | Нет
1.9.1. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 260000 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (115,0 единиц на 2024 г.) | Нет
1.9.1.К.1. | Контрольная точка "Определен перечень техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2024-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Булеков М.Н. | Х | Х | Х | Х | Перечень техники планируемой к приобретению | Нет
1.9.1.К.2. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1 квартале текущего года" | Х | 2024-04-10 | К.1. | К.3. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.1.К.3. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями во 2 квартале текущего года" | Х | 2024-07-10 | К.2. | К.4. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.1.К.4. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 3 квартале текущего года" | Х | 2024-10-10 | К.3. | К.5. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.1.К.5. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 4 квартале текущего года" | Х | 2024-12-25 | К.4. | К.6. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.1.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-28 | К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.9.2. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 260000 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (120,0 единиц на 2025 г.) | Нет
1.9.2.К.1. | Контрольная точка "Определен перечень техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2025-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Булеков М.Н. | Х | Х | Х | Х | Перечень техники планируемой к приобретению | Нет
1.9.2.К.2. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1 квартале текущего года" | Х | 2025-04-10 | К.1. | К.3. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.2.К.3. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями во 2 квартале текущего года" | Х | 2025-07-10 | К.2. | К.4. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.2.К.4. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 3 квартале текущего года" | Х | 2025-10-10 | К.3. | К.5. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.2.К.5. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 4 квартале текущего года" | Х | 2025-12-25 | К.4. | К.6. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.2.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2025-12-28 | К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.9.3. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителямиу" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 52643.6 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (140,0 единиц на 2026 г.) | Нет
1.9.3.К.1. | Контрольная точка "Определен перечень техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2026-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Булеков М.Н. | Х | Х | Х | Х | Перечень техники планируемой к приобретению | Нет
1.9.3.К.2. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1 квартале текущего года" | Х | 2026-04-10 | К.1. | К.3. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.3.К.3. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями во 2 квартале текущего года" | Х | 2026-07-10 | К.2. | К.4. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.3.К.4. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 3 квартале текущего года" | Х | 2026-10-10 | К.3. | К.5. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.3.К.5. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 4 квартале текущего года" | Х | 2026-12-25 | К.4. | К.6. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.3.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2026-12-28 | К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.9.4. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 260000 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (160,0 единиц на 2027 г.) | Нет
1.9.4.К.1. | Контрольная точка "Определен перечень техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2027-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Булеков М.Н. | Х | Х | Х | Х | Перечень техники планируемой к приобретению | Нет
1.9.4.К.2. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1 квартале текущего года" | Х | 2027-04-10 | К.1. | К.3. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.4.К.3. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями во 2 квартале текущего года" | Х | 2027-07-10 | К.2. | К.4. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.4.К.4. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 3 квартале текущего года" | Х | 2027-10-10 | К.3. | К.5. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.4.К.5. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 4 квартале текущего года" | Х | 2027-12-25 | К.4. | К.6. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.4.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2027-12-28 | К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.9.5. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 260000 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (160,0 единиц на 2028 г.) | Нет
1.9.5.К.1. | Контрольная точка "Определен перечень техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2028-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Булеков М.Н. | Х | Х | Х | Х | Перечень техники планируемой к приобретению | Нет
1.9.5.К.2. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1 квартале текущего года" | Х | 2028-04-10 | К.1. | К.3. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.5.К.3. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями во 2 квартале текущего года" | Х | 2028-07-10 | К.2. | К.4. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.5.К.4. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 3 квартале текущего года" | Х | 2028-10-10 | К.3. | К.5. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.5.К.5. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 4 квартале текущего года" | Х | 2028-12-25 | К.4. | К.6. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.5.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-28 | К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.9.6. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 260000 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (180,0 единиц на 2029 г.) | Нет
1.9.6.К.1. | Контрольная точка "Определен перечень техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2029-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Булеков М.Н. | Х | Х | Х | Х | Перечень техники планируемой к приобретению | Нет
1.9.6.К.2. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1 квартале текущего года" | Х | 2029-04-10 | К.1. | К.3. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.6.К.3. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями во 2 квартале текущего года" | Х | 2029-07-10 | К.2. | К.4. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.6.К.4. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 3 квартале текущего года" | Х | 2029-10-10 | К.3. | К.5. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.6.К.5. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 4 квартале текущего года" | Х | 2029-12-25 | К.4. | К.6. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.6.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2029-12-28 | К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.9.7. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 260000 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (180,0 единиц на 2030 г.) | Нет
1.9.7.К.1. | Контрольная точка "Определен перечень техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2030-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Булеков М.Н. | Х | Х | Х | Х | Перечень техники планируемой к приобретению | Нет
1.9.7.К.2. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1 квартале текущего года" | Х | 2030-04-10 | К.1. | К.3. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.7.К.3. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями во 2 квартале текущего года" | Х | 2030-07-10 | К.2. | К.4. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.7.К.4. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 3 квартале текущего года" | Х | 2030-10-10 | К.3. | К.5. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.7.К.5. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 4 квартале текущего года" | Х | 2030-12-25 | К.4. | К.6. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.9.7.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2030-12-28 | К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет

## План реализации Рез 10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса
План реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.10. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 5200 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям (3,0 единицы на 2030 г.) | Нет
1.10.1. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 100 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям (1,0 единицы на 2024 г.) | Нет
1.10.1.К.1. | Контрольная точка "Определен перечень техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2024-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Булеков М.Н. | Х | Х | Х | Х | Перечень техники планируемой к приобретению | Нет
1.10.1.К.2. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1 квартале текущего года" | Х | 2024-04-10 | К.1. | К.3. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.1.К.3. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями во 2 квартале текущего года" | Х | 2024-07-10 | К.2. | К.4. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.1.К.4. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 3 квартале текущего года" | Х | 2024-10-10 | К.3. | К.5. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.1.К.5. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 4 квартале текущего года" | Х | 2024-12-25 | К.4. | К.6. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.1.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-28 | К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.10.2. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 100 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям (1,0 единицы на 2025 г.) | Нет
1.10.2.К.1. | Контрольная точка "Определен перечень техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2025-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Булеков М.Н. | Х | Х | Х | Х | Перечень техники планируемой к приобретению | Нет
1.10.2.К.2. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1 квартале текущего года" | Х | 2025-04-10 | К.1. | К.3. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.2.К.3. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями во 2 квартале текущего года" | Х | 2025-07-10 | К.2. | К.4. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.2.К.4. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 3 квартале текущего года" | Х | 2025-10-10 | К.3. | К.5. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.2.К.5. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 4 квартале текущего года" | Х | 2025-12-25 | К.4. | К.6. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.2.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2025-12-28 | К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.10.3. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 1000 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям (2,0 единицы на 2026 г.) | Нет
1.10.3.К.1. | Контрольная точка "Определен перечень техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2026-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Булеков М.Н. | Х | Х | Х | Х | Перечень техники планируемой к приобретению | Нет
1.10.3.К.2. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1 квартале текущего года" | Х | 2026-04-10 | К.1. | К.3. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.3.К.3. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями во 2 квартале текущего года" | Х | 2026-07-10 | К.2. | К.4. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.3.К.4. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 3 квартале текущего года" | Х | 2026-10-10 | К.3. | К.5. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.3.К.5. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 4 квартале текущего года" | Х | 2026-12-25 | К.4. | К.6. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.3.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2026-12-28 | К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.10.4. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 1000 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям (2,0 единицы на 2027 г.) | Нет
1.10.4.К.1. | Контрольная точка "Определен перечень техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2027-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Булеков М.Н. | Х | Х | Х | Х | Перечень техники планируемой к приобретению | Нет
1.10.4.К.2. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1 квартале текущего года" | Х | 2027-04-10 | К.1. | К.3. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.4.К.3. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями во 2 квартале текущего года" | Х | 2027-07-10 | К.2. | К.4. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.4.К.4. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 3 квартале текущего года" | Х | 2027-10-10 | К.3. | К.5. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.4.К.5. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 4 квартале текущего года" | Х | 2027-12-25 | К.4. | К.6. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.4.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2027-12-28 | К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.10.5. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 1000 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям (3,0 единицы на 2028 г.) | Нет
1.10.5.К.1. | Контрольная точка "Определен перечень техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2028-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Булеков М.Н. | Х | Х | Х | Х | Перечень техники планируемой к приобретению | Нет
1.10.5.К.2. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1 квартале текущего года" | Х | 2028-04-10 | К.1. | К.3. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.5.К.3. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями во 2 квартале текущего года" | Х | 2028-07-10 | К.2. | К.4. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.5.К.4. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 3 квартале текущего года" | Х | 2028-10-10 | К.3. | К.5. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.5.К.5. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 4 квартале текущего года" | Х | 2028-12-25 | К.4. | К.6. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.5.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-28 | К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.10.6. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 1000 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям (3,0 единицы на 2029 г.) | Нет
1.10.6.К.1. | Контрольная точка "Определен перечень техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2029-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Булеков М.Н. | Х | Х | Х | Х | Перечень техники планируемой к приобретению | Нет
1.10.6.К.2. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1 квартале текущего года" | Х | 2029-04-10 | К.1. | К.3. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.6.К.3. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями во 2 квартале текущего года" | Х | 2029-07-10 | К.2. | К.4. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.6.К.4. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 3 квартале текущего года" | Х | 2029-10-10 | К.3. | К.5. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.6.К.5. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 4 квартале текущего года" | Х | 2029-12-25 | К.4. | К.6. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.6.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2029-12-28 | К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.10.7. | Мероприятие (результат) "Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 1000 | Обеспечено достижение результата: Приобретено техники организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям (3,0 единицы на 2030 г.) | Нет
1.10.7.К.1. | Контрольная точка "Определен перечень техники сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2030-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Булеков М.Н. | Х | Х | Х | Х | Перечень техники планируемой к приобретению | Нет
1.10.7.К.2. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 1 квартале текущего года" | Х | 2030-04-10 | К.1. | К.3. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.7.К.3. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями во 2 квартале текущего года" | Х | 2030-07-10 | К.2. | К.4. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.7.К.4. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 3 квартале текущего года" | Х | 2030-10-10 | К.3. | К.5. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.7.К.5. | Контрольная точка "Заключены договора на приобретение техники сельскохозяйственными товаропроизводителями в 4 квартале текущего года" | Х | 2030-12-25 | К.4. | К.6. | Булеков М.Н. Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр договоров | Нет
1.10.7.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2030-12-28 | К.6. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова И.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет

## План реализации Рез 11
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса
План реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.11. | Мероприятие (результат) "Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 2450000 | Обеспечено достижение результата: Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства (1,0 единица на 2030 г.) | Нет
1.11.1. | Мероприятие (результат) "Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 350000 | Обеспечено достижение результата: Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства (1,0 единица на 2024 г.) | Нет
1.11.1.К.1. | Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на полдключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- технического обеспечения" | Х | 2024-10-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. Илюхина С.В. | Х | Х | Х | Х | Нормативный правовой акт | Нет
1.11.1.К.2. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии" | Х | 2024-12-20 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.11.1.К.3. | Контрольная точка "Направлены уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям" | Х | 2024-12-25 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Уведомления | Нет
1.11.1.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2024-12-26 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.11.1.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2024-12-27 | К.4. | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.11.1.К.6. | Контрольная точка "Осуществлено перечисление субсидий" | Х | 2024-12-29 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.11.2. | Мероприятие (результат) "Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 350000 | Обеспечено достижение результата: Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства (1,0 единица на 2025 г.) | Нет
1.11.2.К.1. | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.11.2.К.2. | Контрольная точка "Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления субсидии" | Х | 2025-12-31 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверок | Нет
1.11.2.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии" | Х | 2025-12-31 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.11.2.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидиис сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2025-12-31 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.11.2.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2025-12-31 | К.4. | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.11.2.К.6. | Контрольная точка "Осуществлено перечисление субсидий" | Х | 2025-12-31 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.11.3. | Мероприятие (результат) "Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 350000 | Обеспечено достижение результата: Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства (1,0 единица на 2026 г.) | Нет
1.11.3.К.1. | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.11.3.К.2. | Контрольная точка "Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления субсидии" | Х | 2026-12-31 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверок | Нет
1.11.3.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии" | Х | 2026-12-31 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.11.3.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2026-12-31 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.11.3.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2026-12-31 | К.4. | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.11.3.К.6. | Контрольная точка "Осуществлено перечисление субсидий" | Х | 2026-12-31 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.11.4. | Мероприятие (результат) "Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 350000 | Обеспечено достижение результата: Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства (1,0 единица на 2027 г.) | Нет
1.11.4.К.1. | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.11.4.К.2. | Контрольная точка "Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления субсидии" | Х | 2027-12-31 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверок | Нет
1.11.4.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии" | Х | 2027-12-31 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.11.4.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2027-12-31 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.11.4.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2027-12-31 | К.4. | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.11.4.К.6. | Контрольная точка "Осуществлено перечисление субсидий" | Х | 2027-12-31 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.11.5. | Мероприятие (результат) "Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 350000 | Обеспечено достижение результата: Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства (1,0 единица на 2028 г.) | Нет
1.11.5.К.1. | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.11.5.К.2. | Контрольная точка "Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления субсидии" | Х | 2028-12-31 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверок | Нет
1.11.5.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии" | Х | 2028-12-31 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.11.5.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2028-12-31 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.11.5.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2028-12-31 | К.4. | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.11.5.К.6. | Контрольная точка "Осуществлено перечисление субсидий" | Х | 2028-12-31 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.11.6. | Мероприятие (результат) "Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 350000 | Обеспечено достижение результата: Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства (1,0 единица на 2029 г.) | Нет
1.11.6.К.1. | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.11.6.К.2. | Контрольная точка "Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления субсидии" | Х | 2029-12-31 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверок | Нет
1.11.6.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии" | Х | 2029-12-31 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.11.6.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2029-12-31 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.11.6.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2029-12-31 | К.4. | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.11.6.К.6. | Контрольная точка "Осуществлено перечисление субсидий" | Х | 2029-12-31 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.11.7. | Мероприятие (результат) "Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 350000 | Обеспечено достижение результата: Подключено к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства (1,0 единица на 2030 г.) | Нет
1.11.7.К.1. | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.11.7.К.2. | Контрольная точка "Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления субсидии" | Х | 2030-12-31 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверок | Нет
1.11.7.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии" | Х | 2030-12-31 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.11.7.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2030-12-31 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.11.7.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2030-12-31 | К.4. | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.11.7.К.6. | Контрольная точка "Осуществлено перечисление субсидий" | Х | 2030-12-31 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет

## План реализации Рез 12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса
План реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.12. | Мероприятие (результат) "Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 2450000 | Обеспечено достижение результата: Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте (6,0 гектаров на 2030 год) | Нет
1.12.1. | Мероприятие (результат) "Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 350000 | Обеспечено достижение результата: Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте (6,4 гектаров на 2024 год) | Нет
1.12.1.К.1. | Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на полдключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- технического обеспечения" | Х | 2024-10-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. Илюхина С.В. | Х | Х | Х | Х | Нормативный правовой акт | Нет
1.12.1.К.2. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии" | Х | 2024-12-20 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.12.1.К.3. | Контрольная точка "Направлены уведомления о принятии решения о предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям" | Х | 2024-12-25 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Уведомления | Нет
1.12.1.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2024-12-26 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.12.1.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2024-12-27 | К.4. | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.12.1.К.6. | Контрольная точка "Осуществлено перечисление субсидий" | Х | 2024-12-29 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.12.2. | Мероприятие (результат) "Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 350000 | Обеспечено достижение результата: Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте (6,0 гектаров на 2025 год) | Нет
1.12.2.К.1. | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2025-10-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.12.2.К.2. | Контрольная точка "Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления субсидии" | Х | 2025-12-20 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверок | Нет
1.12.2.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии" | Х | 2025-12-25 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.12.2.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидиис сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2025-12-26 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.12.2.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2025-12-27 | К.4. | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.12.2.К.6. | Контрольная точка "Осуществлено перечисление субсидий" | Х | 2025-12-29 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.12.3. | Мероприятие (результат) "Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 350000 | Обеспечено достижение результата: Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте (6,0 гектаров на 2026 год) | Нет
1.12.3.К.1. | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2026-10-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.12.3.К.2. | Контрольная точка "Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления субсидии" | Х | 2026-12-20 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверок | Нет
1.12.3.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии" | Х | 2026-12-25 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.12.3.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2026-12-26 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.12.3.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2026-12-27 | К.4. | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.12.3.К.6. | Контрольная точка "Осуществлено перечисление субсидий" | Х | 2026-12-29 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.12.4. | Мероприятие (результат) "Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 350000 | Обеспечено достижение результата: Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте (6,0 гектаров на 2027 год) | Нет
1.12.4.К.1. | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2027-10-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.12.4.К.2. | Контрольная точка "Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления субсидии" | Х | 2027-12-20 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверок | Нет
1.12.4.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии" | Х | 2027-12-25 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.12.4.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2027-12-26 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.12.4.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2027-12-27 | К.4. | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.12.4.К.6. | Контрольная точка "Осуществлено перечисление субсидий" | Х | 2027-12-29 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.12.5. | Мероприятие (результат) "Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 350000 | Обеспечено достижение результата: Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте (6,0 гектаров на 2028 год) | Нет
1.12.5.К.1. | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2028-10-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.12.5.К.2. | Контрольная точка "Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления субсидии" | Х | 2027-12-20 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверок | Нет
1.12.5.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии" | Х | 2028-12-25 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.12.5.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2028-12-26 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.12.5.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2028-12-27 | К.4. | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.12.5.К.6. | Контрольная точка "Осуществлено перечисление субсидий" | Х | 2028-12-29 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.12.6. | Мероприятие (результат) "Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 350000 | Обеспечено достижение результата: Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте (6,0 гектаров на 2029 год) | Нет
1.12.6.К.1. | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2029-10-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.12.6.К.2. | Контрольная точка "Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления субсидии" | Х | 2029-12-20 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверок | Нет
1.12.6.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии" | Х | 2029-12-25 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.12.6.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2029-12-26 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.12.6.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2029-12-27 | К.4. | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.12.6.К.6. | Контрольная точка "Осуществлено перечисление субсидий" | Х | 2029-12-29 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет
1.12.7. | Мероприятие (результат) "Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костиков В.С. | Х | Х | Х | 350000 | Обеспечено достижение результата: Введено в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц, предназначенных для производства овощей в защищенном грунте (6,0 гектаров на 2030 год) | Нет
1.12.7.К.1. | Контрольная точка "Предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии" | Х | 2030-10-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Отчеты | Нет
1.12.7.К.2. | Контрольная точка "Проведена проверка обязательства по достижению результата предоставления субсидии" | Х | 2030-12-20 | К.1. | К.3. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Акты о проведении проверок | Нет
1.12.7.К.3. | Контрольная точка "Прием и проверка документов для предоставления субсидии" | Х | 2030-12-25 | К.2. | К.4. | Макарова М.П. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Реестр | Нет
1.12.7.К.4. | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2030-12-26 | К.3. | К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | Нет
1.12.7.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства " | Х | 2030-12-27 | К.4. | К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | Нет
1.12.7.К.6. | Контрольная точка "Осуществлено перечисление субсидий" | Х | 2030-12-29 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | Нет

## План реализации Рез 13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса
План реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.13. | Мероприятие (результат) "Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 27436.3 | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (86,0 тыс. гектаров на 2030 г.) | Нет
1.13.1. | Мероприятие (результат) "Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 3700 | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (74,0 тыс. гектаров на 2024 г.) | Нет
1.13.1.К.1. | Контрольная точка "Составлен, утвержден план проведения агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения" | Х | 2024-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Государственное задание | Нет
1.13.1.К.2. | Контрольная точка "Подписан договор на проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения" | Х | 2024-03-01 | К.1. | К.3. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Договор | Нет
1.13.1.К.3. | Контрольная точка "Проведена корректировка границ участков" | Х | 2024-04-01 | К.2. | К.4. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.1.К.4. | Контрольная точка "Проведен отбор почвенных образцов" | Х | 2024-10-01 | К.3. | К.5. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.1.К.5. | Контрольная точка "Поведен анализ почвенных образцов" | Х | 2024-12-01 | К.4. | К.6. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.1.К.6. | Контрольная точка "Выданы паспорта плодородия" | Х | 2024-12-20 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр паспортов | Нет
1.13.2. | Мероприятие (результат) "Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 3700 | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (74,0 тыс. гектаровв на 2025 год) | Нет
1.13.2.К.1. | Контрольная точка "Составлен, утвержден план проведения агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения" | Х | 2025-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Государственное задание | Нет
1.13.2.К.2. | Контрольная точка "Подписан договор на проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения" | Х | 2025-03-01 | К.1. | К.3. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Договор | Нет
1.13.2.К.3. | Контрольная точка "Проведена корректировка границ участков" | Х | 2025-04-01 | К.2. | К.4. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.2.К.4. | Контрольная точка "Проведен отбор почвенных образцов" | Х | 2025-10-01 | К.3. | К.5. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.2.К.5. | Контрольная точка "Поведен анализ почвенных образцов" | Х | 2025-12-01 | К.4. | К.6. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.2.К.6. | Контрольная точка "Выданы паспорта плодородия" | Х | 2025-12-20 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр паспортов | Нет
1.13.3. | Мероприятие (результат) "Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 3700 | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (74,0 тыс. гектаровна 2026 год) | Нет
1.13.3.К.1. | Контрольная точка "Составлен, утвержден план проведения агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения" | Х | 2026-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Государственное задание | Нет
1.13.3.К.2. | Контрольная точка "Подписан договор на проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения" | Х | 2026-03-01 | К.1. | К.3. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Договор | Нет
1.13.3.К.3. | Контрольная точка "Проведена корректировка границ участков" | Х | 2026-04-01 | К.2. | К.4. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.3.К.4. | Контрольная точка "Проведен отбор почвенных образцов" | Х | 2026-10-01 | К.3. | К.5. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.3.К.5. | Контрольная точка "Поведен анализ почвенных образцов" | Х | 2026-12-01 | К.4. | К.6. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.3.К.6. | Контрольная точка "Выданы паспорта плодородия" | Х | 2026-12-20 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр паспортов | Нет
1.13.4. | Мероприятие (результат) "Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 3847 | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (76,0 тыс. гектаров на 2027 год) | Нет
1.13.4.К.1. | Контрольная точка "Составлен, утвержден план проведения агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения" | Х | 2027-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Государственное задание | Нет
1.13.4.К.2. | Контрольная точка "Подписан договор на проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения" | Х | 2027-03-01 | К.1. | К.3. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Договор | Нет
1.13.4.К.3. | Контрольная точка "Проведена корректировка границ участков" | Х | 2027-04-01 | К.2. | К.4. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.4.К.4. | Контрольная точка "Проведен отбор почвенных образцов" | Х | 2027-10-01 | К.3. | К.5. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.4.К.5. | Контрольная точка "Поведен анализ почвенных образцов" | Х | 2027-12-01 | К.4. | К.6. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.4.К.6. | Контрольная точка "Выданы паспорта плодородия" | Х | 2027-12-20 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр паспортов | Нет
1.13.5. | Мероприятие (результат) "Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 4000.9 | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (80,0 тыс. гектаров на 2028 год) | Нет
1.13.5.К.1. | Контрольная точка "Составлен, утвержден план проведения агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения" | Х | 2028-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Государственное задание | Нет
1.13.5.К.2. | Контрольная точка "Подписан договор на проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения" | Х | 2028-03-01 | К.1. | К.3. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Договор | Нет
1.13.5.К.3. | Контрольная точка "Проведена корректировка границ участков" | Х | 2028-04-01 | К.2. | К.4. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.5.К.4. | Контрольная точка "Проведен отбор почвенных образцов" | Х | 2028-10-01 | К.3. | К.5. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.5.К.5. | Контрольная точка "Поведен анализ почвенных образцов" | Х | 2028-12-01 | К.4. | К.6. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.5.К.6. | Контрольная точка "Выданы паспорта плодородия" | Х | 2028-12-20 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр паспортов | Нет
1.13.6. | Мероприятие (результат) "Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 4161 | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (83,0 тыс. гектаров на 2029 год) | Нет
1.13.6.К.1. | Контрольная точка "Составлен, утвержден план проведения агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения" | Х | 2029-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Государственное задание | Нет
1.13.6.К.2. | Контрольная точка "Подписан договор на проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения" | Х | 2029-03-01 | К.1. | К.3. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Договор | Нет
1.13.6.К.3. | Контрольная точка "Проведена корректировка границ участков" | Х | 2029-04-01 | К.2. | К.4. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.6.К.4. | Контрольная точка "Проведен отбор почвенных образцов" | Х | 2029-10-01 | К.3. | К.5. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.6.К.5. | Контрольная точка "Поведен анализ почвенных образцов" | Х | 2029-12-01 | К.4. | К.6. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.6.К.6. | Контрольная точка "Выданы паспорта плодородия" | Х | 2029-12-20 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр паспортов | Нет
1.13.7. | Мероприятие (результат) "Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 4327.4 | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (86,0 тыс. гектаров на 2030 год) | Нет
1.13.7.К.1. | Контрольная точка "Составлен, утвержден план проведения агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения" | Х | 2030-02-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Государственное задание | Нет
1.13.7.К.2. | Контрольная точка "Подписан договор на проведение агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения" | Х | 2030-03-01 | К.1. | К.3. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Договор | Нет
1.13.7.К.3. | Контрольная точка "Проведена корректировка границ участков" | Х | 2030-04-01 | К.2. | К.4. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.7.К.4. | Контрольная точка "Проведен отбор почвенных образцов" | Х | 2030-10-01 | К.3. | К.5. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.7.К.5. | Контрольная точка "Поведен анализ почвенных образцов" | Х | 2030-12-01 | К.4. | К.6. | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Информационное письмо | Нет
1.13.7.К.6. | Контрольная точка "Выданы паспорта плодородия" | Х | 2030-12-20 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шаблин М.А. | Х | Х | Х | Х | Реестр паспортов | Нет

## План реализации Рез 14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
Развитие отраслей и стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса
План реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стимулирование развития отраслей растениеводства и животноводства
1.14. | Мероприятие (результат) "Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков, составила" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 33600 | Обеспечено достижение результата: Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков, составила (2272,0 тыс. гектаров на 2030 г.) | Нет
1.14.1. | Мероприятие (результат) "Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков, составила" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 4800 | Обеспечено достижение результата: Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков, составила (2272,0 тыс. гектаров на 2024 г.) | Нет
1.14.1.К.1. | Контрольная точка "Уточненеы площади земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой будут приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков" | Х | 2024-01-10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Статистические данные | Нет
1.14.1.К.2. | Контрольная точка "Разработано, согласовано техническое задание на выполнение работ (оказание услу) " | Х | 2024-01-25 | К.1. | К.3. | Канищев С.М. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | Нет
1.14.1.К.3. | Контрольная точка "Объявлен конкурс на выполнение работ (оказания услуг)" | Х | 2024-02-28 | К.2. | К.4. | Савинкина Т.С. | Х | Х | Х | Х | Извещение | Нет
1.14.1.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ (оказания услуг)" | Х | 2024-04-01 | К.3. | К.5. | Савинкина Т.С. | Х | Х | Х | Х | Контракт | Нет
1.14.1.К.5. | Контрольная точка "Работы выполнены (услуга оказана)" | Х | 2024-12-10 | К.4. | К.6. | Сазонкин И.М. Канищев С.М. | Х | Х | Х | Х | Акт | Нет
1.14.1.К.6. | Контрольная точка "Произведена оплата по контракту" | Х | 2024-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шестакова Н.Н. | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | Нет
1.14.2. | Мероприятие (результат) "Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков, составила" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 4800 | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (74,0 тыс. гектаровв на 2025 год) | Нет
1.14.2.К.1. | Контрольная точка "Уточненеы площади земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой будут приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков" | Х | 2025-01-10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Статистические данные | Нет
1.14.2.К.2. | Контрольная точка "Разработано, согласовано техническое задание на выполнение работ (оказание услу) " | Х | 2025-01-25 | К.1. | К.3. | Канищев С.М. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | Нет
1.14.2.К.3. | Контрольная точка "Объявлен конкурс на выполнение работ (оказания услуг)" | Х | 2025-02-28 | К.2. | К.4. | Савинкина Т.С. | Х | Х | Х | Х | Извещение | Нет
1.14.2.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ (оказания услуг)" | Х | 2025-04-01 | К.3. | К.5. | Савинкина Т.С. | Х | Х | Х | Х | Контракт | Нет
1.14.2.К.5. | Контрольная точка "Работы выполнены (услуга оказана)" | Х | 2025-12-10 | К.4. | К.6. | Сазонкин И.М. Канищев С.М. | Х | Х | Х | Х | Акт | Нет
1.14.2.К.6. | Контрольная точка "Произведена оплата по контракту" | Х | 2025-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шестакова Н.Н. | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | Нет
1.14.3. | Мероприятие (результат) "Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков, составила" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 4800 | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (74,0 тыс. гектаровна 2026 год) | Нет
1.14.3.К.1. | Контрольная точка "Уточненеы площади земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой будут приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков" | Х | 2026-01-10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Статистические данные | Нет
1.14.3.К.2. | Контрольная точка "Разработано, согласовано техническое задание на выполнение работ (оказание услу) " | Х | 2026-01-25 | К.1. | К.3. | Канищев С.М. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | Нет
1.14.3.К.3. | Контрольная точка "Объявлен конкурс на выполнение работ (оказания услуг)" | Х | 2026-02-28 | К.2. | К.4. | Савинкина Т.С. | Х | Х | Х | Х | Извещение | Нет
1.14.3.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ (оказания услуг)" | Х | 2026-04-01 | К.3. | К.5. | Савинкина Т.С. | Х | Х | Х | Х | Контракт | Нет
1.14.3.К.5. | Контрольная точка "Работы выполнены (услуга оказана)" | Х | 2026-12-10 | К.4. | К.6. | Сазонкин И.М. Канищев С.М. | Х | Х | Х | Х | Акт | Нет
1.14.3.К.6. | Контрольная точка "Произведена оплата по контракту" | Х | 2026-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шестакова Н.Н. | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | Нет
1.14.4. | Мероприятие (результат) "Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков, составила" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 4800 | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (76,0 тыс. гектаров на 2027 год) | Нет
1.14.4.К.1. | Контрольная точка "Уточненеы площади земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой будут приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков" | Х | 2027-01-10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Статистические данные | Нет
1.14.4.К.2. | Контрольная точка "Разработано, согласовано техническое задание на выполнение работ (оказание услу) " | Х | 2027-01-25 | К.1. | К.3. | Канищев С.М. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | Нет
1.14.4.К.3. | Контрольная точка "Объявлен конкурс на выполнение работ (оказания услуг)" | Х | 2027-02-28 | К.2. | К.4. | Савинкина Т.С. | Х | Х | Х | Х | Извещение | Нет
1.14.4.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ (оказания услуг)" | Х | 2027-04-01 | К.3. | К.5. | Савинкина Т.С. | Х | Х | Х | Х | Контракт | Нет
1.14.4.К.5. | Контрольная точка "Работы выполнены (услуга оказана)" | Х | 2027-12-10 | К.4. | К.6. | Сазонкин И.М. Канищев С.М. | Х | Х | Х | Х | Акт | Нет
1.14.4.К.6. | Контрольная точка "Произведена оплата по контракту" | Х | 2027-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шестакова Н.Н. | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | Нет
1.14.5. | Мероприятие (результат) "Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков, составила" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 4800 | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (80,0 тыс. гектаров на 2028 год) | Нет
1.14.5.К.1. | Контрольная точка "Уточненеы площади земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой будут приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков" | Х | 2028-01-10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Статистические данные | Нет
1.14.5.К.2. | Контрольная точка "Разработано, согласовано техническое задание на выполнение работ (оказание услу) " | Х | 2028-01-25 | К.1. | К.3. | Канищев С.М. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | Нет
1.14.5.К.3. | Контрольная точка "Объявлен конкурс на выполнение работ (оказания услуг)" | Х | 2028-02-28 | К.2. | К.4. | Савинкина Т.С. | Х | Х | Х | Х | Извещение | Нет
1.14.5.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ (оказания услуг)" | Х | 2028-04-01 | К.3. | К.5. | Савинкина Т.С. | Х | Х | Х | Х | Контракт | Нет
1.14.5.К.5. | Контрольная точка "Работы выполнены (услуга оказана)" | Х | 2028-12-10 | К.4. | К.6. | Сазонкин И.М. Канищев С.М. | Х | Х | Х | Х | Акт | Нет
1.14.5.К.6. | Контрольная точка "Произведена оплата по контракту" | Х | 2028-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шестакова Н.Н. | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | Нет
1.14.6. | Мероприятие (результат) "Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков, составила" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 4800 | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (83,0 тыс. гектаров на 2029 год) | Нет
1.14.6.К.1. | Контрольная точка "Уточненеы площади земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой будут приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков" | Х | 2029-01-10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Статистические данные | Нет
1.14.6.К.2. | Контрольная точка "Разработано, согласовано техническое задание на выполнение работ (оказание услу) " | Х | 2029-01-25 | К.1. | К.3. | Канищев С.М. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | Нет
1.14.6.К.3. | Контрольная точка "Объявлен конкурс на выполнение работ (оказания услуг)" | Х | 2029-02-28 | К.2. | К.4. | Савинкина Т.С. | Х | Х | Х | Х | Извещение | Нет
1.14.6.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ (оказания услуг)" | Х | 2029-04-01 | К.3. | К.5. | Савинкина Т.С. | Х | Х | Х | Х | Контракт | Нет
1.14.6.К.5. | Контрольная точка "Работы выполнены (услуга оказана)" | Х | 2029-12-10 | К.4. | К.6. | Сазонкин И.М. Канищев С.М. | Х | Х | Х | Х | Акт | Нет
1.14.6.К.6. | Контрольная точка "Произведена оплата по контракту" | Х | 2029-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шестакова Н.Н. | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | Нет
1.14.7. | Мероприятие (результат) "Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков, составила" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | 4800 | Обеспечено достижение результата: Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения (86,0 тыс. гектаров на 2030 год) | Нет
1.14.7.К.1. | Контрольная точка "Уточненеы площади земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой будут приобретены тематические продукты использования земель сельскохозяйственного назначения по результатам обработки космоснимков" | Х | 2030-01-10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | К.2. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Статистические данные | Нет
1.14.7.К.2. | Контрольная точка "Разработано, согласовано техническое задание на выполнение работ (оказание услу) " | Х | 2030-01-25 | К.1. | К.3. | Канищев С.М. Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | Нет
1.14.7.К.3. | Контрольная точка "Объявлен конкурс на выполнение работ (оказания услуг)" | Х | 2030-02-28 | К.2. | К.4. | Савинкина Т.С. | Х | Х | Х | Х | Извещение | Нет
1.14.7.К.4. | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ (оказания услуг)" | Х | 2030-04-01 | К.3. | К.5. | Савинкина Т.С. | Х | Х | Х | Х | Контракт | Нет
1.14.7.К.5. | Контрольная точка "Работы выполнены (услуга оказана)" | Х | 2030-12-10 | К.4. | К.6. | Сазонкин И.М. Канищев С.М. | Х | Х | Х | Х | Акт | Нет
1.14.7.К.6. | Контрольная точка "Произведена оплата по контракту" | Х | 2030-12-25 | К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шестакова Н.Н. | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | Нет

## Лист1
№ п/п | План реализации | Ответственный
1 | План | Сазонкин И.М.
| КТ | Макарова М.П. Сазонкин И.М., Гаврилова Г.В.
2 | План | Бышова Н.Г.
| КТ | Макарова М.П. Варнакова О.А.
3 | План | Бышова Н.Г.
| КТ | Макарова М.П. Варнакова О.А.
4 | План | Бышова Н.Г.
| КТ | Макарова М.П. Варнакова О.А.
5 | План | Бышова Н.Г.
| КТ | Макарова М.П. Варнакова О.А.
6 | План | Бышова Н.Г.
| КТ | Макарова М.П. Варнакова О.А.
7 | План | Макарова М.П.
| КТ | Макарова М.П., Гаврилова Г.В.
8 | План | Волкова О.Ю.
| КТ | Филькина Л.Н.
9 | План | Сазонкин И.М.
| КТ | Булеков М.Н. Макарова И.А.
10 | План | Сазонкин И.М.
| КТ | Булеков М.Н. Макарова И.А.
11 | План | Костиков В.С.
| КТ | Макарова М.П. Илюхина С.В., Макарова М.П. Сазонкин И.М.
12 | План | Костиков В.С.
| КТ | Макарова М.П. Илюхина С.В., Макарова М.П. Сазонкин И.М.
13 | План | Сазонкин И.М.
| КТ | Шаблин М.А.
14 | План | Сазонкин И.М.
| КТ | Канищев С.М. Сазонкин И.М., Савинкина Т.С., Шестакова Н.Н.