## Осн
П А С П О Р Т
регионального проекта
Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта | Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения |  | Срок реализации проекта | Этап I | Этап II
|  |  |  | 01.01.2024 - 31.12.2030 | -
Куратор регионального проекта | Шаститко А.П. |  | Заместитель Председателя Правительства Рязанской области
Руководитель регионального проекта | Филиппов Д.И. |  | Министр сельского хозяйстваи продовольствия Рязанской области
Целевые группы | -
Администратор регионального проекта | Правдина Е.Н. |  | Первый заместитель министра
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса"
| 1.1 | Государственная программа Российской Федерации | Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации

## пок
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам | [6 empty] | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Восстановление мелиорируемых земель
1.1. | Площадь земель, в отношении которых обеспечен водный режим гидромелиоративными системами | "ГП", "РП" | Тысяча гектаров | - | 2022 | 0.62 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Возрастающий | Нет | Нет | -
2 | Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
2.1. | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом | "ГП", "РП" | Тысяча гектаров | 13.5 | 2022 | 36.3125 | 55.7005 | 66.2 | 77.2 | 88.2 | 100.2 | 112.2 | Возрастающий | Да | Нет | -
3 | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и повышения плодородия почв
3.1. | Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте и химическая мелиорация почв на пашне, нарастающим итогом | "ГП", "РП" | Тысяча гектаров | 28.7 | 2022 | 32.81 | 34.55 | 45.55 | 57.05 | 69.05 | 81.05 | 93.05 | Возрастающий | Да | Нет | -

## пок план дост
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
|  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Восстановление мелиорируемых земель
1.1. | Площадь земель, в отношении которых обеспечен водный режим гидромелиоративными системами | "ГП", "РП" | Тысяча гектаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62
2 | Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
2.1. | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом | "ГП", "РП" | Тысяча гектаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3125
3 | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и повышения плодородия почв
3.1. | Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте и химическая мелиорация почв на пашне, нарастающим итогом | "ГП", "РП" | Тысяча гектаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.81

## Рез 1
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [6 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Восстановление мелиорируемых земель
1.1 | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | Х | Тысяча гектаров | - | 2022 | 0.62 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | нет | Площадь земель, в отношении которых обеспечен водный режим гидромелиоративными системами
1.1.1 | (указываются наименования параметров характеристики) | Х | [10 empty] | Х | Х | Х | Х
1.1.2 | Повышена производительсть земель сельскохозяйственного назначения путем ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования

## Рез 2
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [6 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2 | Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
2.1 | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | Х | Тысяча гектаров | 13.5 | 2022 | 0.651 | 0.413 | 10.5 | 11 | 11 | 12 | 12 | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | нет | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом
2.1.1 | (указываются наименования параметров характеристики) | Х | [10 empty] | Х | Х | Х | Х
2.1.2 | Увеличена доля земель сельскохозяйственного назначения, используемых по прямому назначению - вовлечены земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме 57,6 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий
2.2 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | Х | Тысяча гектаров | - | 2022 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | да | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом
2.2.1 | (указываются наименования параметров характеристики) | Х | [10 empty] | Х | Х | Х | Х
2.2.2 | Увеличена доля земель сельскохозяйственного назначения, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот путем предоставления образованных земельных участков сельхозтоваропроизводителям в объеме 17,5 тыс. га до конца 2030 года
2.3 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | Х | Тысяча гектаров | - | 2022 | 17 | 19.3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | да | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом
2.3.1 | (указываются наименования параметров характеристики) | Х | [10 empty] | Х | Х | Х | Х
2.3.2 | Увеличена доля земель сельскохозяйственного назначения, используемых по прямому назначению - вовлечены земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот путем предоставления образованных участков сельхозтоваропроизводителям в объеме 39,8 тыс. га до конца 2030 года

## Рез 3
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [6 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
3 | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и повышения плодородия почв
3.1 | Реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне | Х | Тысяча гектаров | 28.7 | 2022 | 1.274 | 0.813 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | нет | Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте и химическая мелиорация почв на пашне, нарастающим итогом
3.1.1 | (указываются наименования параметров характеристики) | Х | [10 empty] | Х | Х | Х | Х
3.1.2 | Повышена производительсть земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения известкования кислых почв на пашне

## Фин 1
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | [6 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Восстановление мелиорируемых земель
1.1 | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, всего | 77087.955 | 77087.955 | 85987.1 | 89426.7 | 93003.8 | 96723.9 | 100592.8 | 619910.21
1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 77087.955 | 77087.955 | 85987.1 | 89426.7 | 93003.8 | 96723.9 | 100592.8 | 619910.21
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 67837.4 | 67837.4 | 75668.7 | 78695.5 | 81843.3 | 85117 | 88521.7 | 545521
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Фин 2
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | [6 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. | Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
2.1. | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, всего | 242906.721 | 242906.721 | 307940.6 | 320258.1 | 333068.5 | 346391.2 | 360246.8 | 2153718.642
2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 242906.721 | 242906.721 | 307940.6 | 320258.1 | 333068.5 | 346391.2 | 360246.8 | 2153718.642
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 213757.914 | 213757.914 | 270987.7 | 281827.2 | 293100.3 | 304824.3 | 317017.2 | 1895272.528
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, всего | 4088.0682 | 4110.6977 | 2246.2 | 2336.04 | 2429.48 | 2526.66 | 2627.72 | 20364.8659
2.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 4088.0682 | 4110.6977 | 2246.2 | 2336.04 | 2429.48 | 2526.66 | 2627.72 | 20364.8659
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3597.5 | 3535.2 | 1976.66 | 2055.72 | 2137.94 | 2223.46 | 2312.4 | 17838.88
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 4088.0682 | 4110.6977 | 2246.2 | 2336.04 | 2429.48 | 2526.66 | 2627.72 | 20364.8659
2.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, всего | 27674.4318 | 31279.8837 | 8984.8 | 9344.16 | 9717.92 | 10106.64 | 10510.88 | 107618.7155
2.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 27674.4318 | 31279.8837 | 8984.8 | 9344.16 | 9717.92 | 10106.64 | 10510.88 | 107618.7155
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 24353.5 | 26900.7 | 7906.64 | 8222.88 | 8551.76 | 8893.84 | 9249.6 | 94078.92
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 27674.4318 | 31279.8837 | 8984.8 | 9344.16 | 9717.92 | 10106.64 | 10510.88 | 107618.7155
2.3.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Фин 3
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | [6 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3. | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и повышения плодородия почв
3.1. | Реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, всего | 40616.228 | 40616.228 | 105455.9 | 109674.2 | 114061.1 | 118623.6 | 123368.6 | 652415.856
3.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 40616.228 | 40616.228 | 105455.9 | 109674.2 | 114061.1 | 118623.6 | 123368.6 | 652415.856
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 35742.281 | 35742.281 | 92801.2 | 96513.3 | 100373.8 | 104388.8 | 108564.4 | 574126.062
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ИТОГО ФО
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | [6 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 392373.404 | 396001.4854 | 510614.6 | 531039.2 | 552280.8 | 574372 | 597346.8 | 3554028.2894
в том числе: Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 392373.404 | 396001.4854 | 510614.6 | 531039.2 | 552280.8 | 574372 | 597346.8 | 3554028.2894
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## фин план исп
6. Помесячный план исполнения бюджета Рязанской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Восстановление мелиорируемых земель
1.1. | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77087.955
2. | Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
2.1. | Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242906.721
2.2. | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088.0682
2.3. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27674.4318
3. | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и повышения плодородия почв
3.1. | Реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40616.228
ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392373.404

## КТ-1.1 (2024)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Восстановление мелиорируемых земель
1.1 | Мероприятие (результат) "Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 619910.21 | Повышена производительсть земель сельскохозяйственного назначения путем ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | -
1.1.1. | Мероприятие (результат) "Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 77087.955 | Обеспечено достижение результата: введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 0,62 тыс. га в 2024 году | -
1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2024-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.1.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2023 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2024-12-15 | 1.1.1.К.1. | 1.1.1.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
1.1.1.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2024-12-20 | 1.1.1.К.2. | 1.1.1.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
1.1.1.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-31 | 1.1.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
1.1.1.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2024-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.1.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
1.1.1.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2024-09-01 | 1.1.1.К.5. | 1.1.2.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-1.1 (2025)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1.2. | Мероприятие (результат) "Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 77087.955 | Обеспечено достижение результата: введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 0,25 тыс. га в 2025 году | -
1.1.2.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2025-01-01 | 1.1.1.К.6. | 1.1.2.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
1.1.2.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2024 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2025-12-15 | 1.1.2.К.1. | 1.1.2.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
1.1.2.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2025-12-20 | 1.1.2.К.2. | 1.1.2.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
1.1.2.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2025-12-31 | 1.1.2.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
1.1.2.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2025-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.2.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
1.1.2.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2025-09-01 | 1.1.2.К.5. | 1.1.3.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-1.1 (2026)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1.3. | Мероприятие (результат) "Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 85987.1 | Обеспечено достижение результата: введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 0,25 тыс. га в 2026 году | -
1.1.3.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2026-01-01 | 1.1.2.К.6. | 1.1.3.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
1.1.3.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2025 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2026-12-15 | 1.1.3.К.1. | 1.1.3.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
1.1.3.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2026-12-20 | 1.1.3.К.2. | 1.1.3.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
1.1.3.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2026-12-31 | 1.1.3.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
1.1.3.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2026-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.3.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
1.1.3.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2026-09-01 | 1.1.3.К.5. | 1.1.4.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-1.1 (2027)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1.4. | Мероприятие (результат) "Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 89426.7 | Обеспечено достижение результата: введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 0,25 тыс. га в 2027 году | -
1.1.4.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2027-01-01 | 1.1.3.К.6. | 1.1.4.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
1.1.4.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2026 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2027-12-15 | 1.1.4.К.1. | 1.1.4.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
1.1.4.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2027-12-20 | 1.1.4.К.2. | 1.1.4.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
1.1.4.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2027-12-31 | 1.1.4.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
1.1.4.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2027-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.4.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
1.1.4.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2027-09-01 | 1.1.4.К.5. | 1.1.5.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-1.1 (2028)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1.5. | Мероприятие (результат) "Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 93003.8 | Обеспечено достижение результата: введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 0,25 тыс. га в 2028 году | -
1.1.5.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2028-01-01 | 1.1.4.К.6. | 1.1.5.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
1.1.5.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2027 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2028-12-15 | 1.1.5.К.1. | 1.1.5.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
1.1.5.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2028-12-20 | 1.1.5.К.2. | 1.1.5.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
1.1.5.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-31 | 1.1.5.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
1.1.5.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2028-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.5.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
1.1.5.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2028-09-01 | 1.1.5.К.5. | 1.1.6.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-1.1 (2029)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1.6. | Мероприятие (результат) "Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 96723.9 | Обеспечено достижение результата: введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 0,25 тыс. га в 2029 году | -
1.1.6.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2029-01-01 | 1.1.5.К.6. | 1.1.6.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
1.1.6.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2028 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2029-12-15 | 1.1.6.К.1. | 1.1.6.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
1.1.6.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2029-12-20 | 1.1.6.К.2. | 1.1.6.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
1.1.6.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2029-12-31 | 1.1.6.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
1.1.6.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2029-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.6.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
1.1.6.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2029-09-01 | 1.1.6.К.5. | 1.1.7.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-1.1 (2030)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1.7. | Мероприятие (результат) "Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 100592.8 | Обеспечено достижение результата: введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 0,25 тыс. га в 2030 году | -
1.1.7.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2030-01-01 | 1.1.6.К.6. | 1.1.7.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
1.1.7.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2029 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2030-12-15 | 1.1.7.К.1. | 1.1.7.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
1.1.7.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2030-12-20 | 1.1.7.К.2. | 1.1.7.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
1.1.7.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2030-12-31 | 1.1.7.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
1.1.7.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2030-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.7.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
1.1.7.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2030-09-01 | 1.1.7.К.5. | Х | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-2.1 (2024)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
2.1. | Мероприятие (результат) "Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 2153718.642 | Увеличена доля земель сельскохозяйственного назначения, используемых по прямому назначению - вовлечены земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме 57,6 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий | -
2.1.1. | Мероприятие (результат) "Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 242906.721 | Обеспечено достижение результата: вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 0,651 тыс. га в 2024 году | -
2.1.1.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2024-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.1.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.1.1.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2023 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2024-12-15 | 2.1.1.К.1. | 2.1.1.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.1.1.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2024-12-20 | 2.1.1.К.2. | 2.1.1.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.1.1.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-31 | 2.1.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
2.1.1.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2024-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.1.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
2.1.1.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2024-09-01 | 2.1.1.К.5. | 2.1.2.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-2.1 (2025)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.1.2. | Мероприятие (результат) "Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 242906.721 | Обеспечено достижение результата: вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 0,413 тыс. га в 2025 году | -
2.1.2.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2025-01-01 | 2.1.1.К.6. | 2.1.2.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.1.2.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2024 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2025-12-15 | 2.1.2.К.1. | 2.1.2.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.1.2.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2025-12-20 | 2.1.2.К.2. | 2.1.2.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.1.2.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2025-12-31 | 2.1.2.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
2.1.2.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2025-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.2.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
2.1.2.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2025-09-01 | 2.1.2.К.5. | 2.1.3.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-2.1 (2026)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.1.3. | Мероприятие (результат) "Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 307940.6 | Обеспечено достижение результата: вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 10,5 тыс. га в 2026 году | -
2.1.3.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2026-01-01 | 2.1.2.К.6. | 2.1.3.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.1.3.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2025 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2026-12-15 | 2.1.3.К.1. | 2.1.3.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.1.3.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2026-12-20 | 2.1.3.К.2. | 2.1.3.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.1.3.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2026-12-31 | 2.1.3.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
2.1.3.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2026-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.3.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
2.1.3.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2026-09-01 | 2.1.3.К.5. | 2.1.4.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-2.1 (2027)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.1.4. | Мероприятие (результат) "Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 320258.1 | Обеспечено достижение результата: вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 11,0 тыс. га в 2027 году | -
2.1.4.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2027-01-01 | 2.1.3.К.6. | 2.1.4.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.1.4.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2026 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2027-12-15 | 2.1.4.К.1. | 2.1.4.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.1.4.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2027-12-20 | 2.1.4.К.2. | 2.1.4.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.1.4.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2027-12-31 | 2.1.4.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
2.1.4.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2027-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.4.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
2.1.4.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2027-09-01 | 2.1.4.К.5. | 2.1.5.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-2.1 (2028)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.1.5. | Мероприятие (результат) "Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 333068.5 | Обеспечено достижение результата: вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 11,0 тыс. га в 2028 году | -
2.1.5.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2028-01-01 | 2.1.4.К.6. | 2.1.5.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.1.5.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2027 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2028-12-15 | 2.1.5.К.1. | 2.1.5.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.1.5.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2028-12-20 | 2.1.5.К.2. | 2.1.5.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.1.5.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-31 | 2.1.5.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
2.1.5.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2028-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.5.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
2.1.5.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2028-09-01 | 2.1.5.К.5. | 2.1.6.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-2.1 (2029)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.1.6. | Мероприятие (результат) "Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 346391.2 | Обеспечено достижение результата: вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 12,0 тыс. га в 2029 году | -
2.1.6.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2029-01-01 | 2.1.5.К.6. | 2.1.6.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.1.6.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2028 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2029-12-15 | 2.1.6.К.1. | 2.1.6.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.1.6.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2029-12-20 | 2.1.6.К.2. | 2.1.6.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.1.6.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2029-12-31 | 2.1.6.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
2.1.6.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2029-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.6.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
2.1.6.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2029-09-01 | 2.1.6.К.5. | 2.1.7.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-2.1 (2030)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.1.7. | Мероприятие (результат) "Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 360246.8 | Обеспечено достижение результата: вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий 12,0 тыс. га в 2030 году | -
2.1.7.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2030-01-01 | 2.1.6.К.6. | 2.1.7.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.1.7.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2029 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2030-12-15 | 2.1.7.К.1. | 2.1.7.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.1.7.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2030-12-20 | 2.1.7.К.2. | 2.1.7.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.1.7.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2030-12-31 | 2.1.7.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
2.1.7.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2030-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.7.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
2.1.7.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2030-09-01 | 2.1.7.К.5. | Х | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-2.2 (2024)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
2.2. | Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 20364.8659 | Увеличена доля земель сельскохозяйственного назначения, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот путем предоставления образованных земельных участков сельхозтоваропроизводителям в объеме 17,5 тыс. га до конца 2030 года | -
2.2.1. | Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 4088.0682 | Обеспечено достижение результата: подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 7,0 тыс. га в 2024 году | -
2.2.1.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2024-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.2.1.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.2.1.К.2. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации" | Х | 2024-09-01 | 2.2.1.К.1. | 2.2.1.К.3. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Заявки | -
2.2.1.К.3. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2024-10-01 | 2.2.1.К.2. | 2.2.1.К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -
2.2.1.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрены документы, прошедших отбор проектов, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями" | Х | 2024-12-15 | 2.2.1.К.3. | 2.2.1.К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.2.1.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2024-12-20 | 2.2.1.К.4. | 2.2.1.К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.2.1.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-31 | 2.2.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -

## КТ-2.2 (2025)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.2.2. | Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 4110.6977 | Обеспечено достижение результата: подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 7,0 тыс. га в 2025 году | -
2.2.2.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2025-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.2.2.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.2.2.К.2. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации" | Х | 2025-09-01 | 2.2.2.К.1. | 2.2.2.К.3. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Заявки | -
2.2.2.К.3. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2025-10-01 | 2.2.2.К.2. | 2.2.2.К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -
2.2.2.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрены документы, прошедших отбор проектов, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями" | Х | 2025-12-15 | 2.2.2.К.3. | 2.2.2.К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.2.2.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2025-12-20 | 2.2.2.К.4. | 2.2.2.К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.2.2.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2025-12-31 | 2.2.2.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -

## КТ-2.2 (2026)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.2.3. | Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 2246.2 | Обеспечено достижение результата: подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 1,0 тыс. га в 2026 году | -
2.2.3.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2026-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.2.3.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.2.3.К.2. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации" | Х | 2026-09-01 | 2.2.3.К.1. | 2.2.3.К.3. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Заявки | -
2.2.3.К.3. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2026-10-01 | 2.2.3.К.2. | 2.2.3.К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -
2.2.3.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрены документы, прошедших отбор проектов, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями" | Х | 2026-12-15 | 2.2.3.К.3. | 2.2.3.К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.2.3.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2026-12-20 | 2.2.3.К.4. | 2.2.3.К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.2.3.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2026-12-31 | 2.2.3.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -

## КТ-2.2 (2027)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.2.4. | Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 2336.04 | Обеспечено достижение результата: подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 1,0 тыс. га в 2027 году | -
2.2.4.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2027-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.2.4.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.2.4.К.2. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации" | Х | 2027-09-01 | 2.2.4.К.1. | 2.2.4.К.3. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Заявки | -
2.2.4.К.3. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2027-10-01 | 2.2.4.К.2. | 2.2.4.К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -
2.2.4.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрены документы, прошедших отбор проектов, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями" | Х | 2027-12-15 | 2.2.4.К.3. | 2.2.4.К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.2.4.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2027-12-20 | 2.2.4.К.4. | 2.2.4.К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.2.4.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2027-12-31 | 2.2.4.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -

## КТ-2.2 (2028)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.2.5. | Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 2429.48 | Обеспечено достижение результата: подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 0,5 тыс. га в 2028 году | -
2.2.5.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2028-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.2.5.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.2.5.К.2. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации" | Х | 2028-09-01 | 2.2.5.К.1. | 2.2.5.К.3. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Заявки | -
2.2.5.К.3. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2028-10-01 | 2.2.5.К.2. | 2.2.5.К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -
2.2.5.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрены документы, прошедших отбор проектов, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями" | Х | 2028-12-15 | 2.2.5.К.3. | 2.2.5.К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.2.5.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2028-12-20 | 2.2.5.К.4. | 2.2.5.К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.2.5.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-31 | 2.2.5.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -

## КТ-2.2 (2029)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.2.6. | Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 2526.66 | Обеспечено достижение результата: подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 0,5 тыс. га в 2029 году | -
2.2.6.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2029-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.2.6.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.2.6.К.2. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации" | Х | 2029-09-01 | 2.2.6.К.1. | 2.2.6.К.3. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Заявки | -
2.2.6.К.3. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2029-10-01 | 2.2.6.К.2. | 2.2.6.К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -
2.2.6.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрены документы, прошедших отбор проектов, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями" | Х | 2029-12-15 | 2.2.6.К.3. | 2.2.6.К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.2.6.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2029-12-20 | 2.2.6.К.4. | 2.2.6.К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.2.6.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2029-12-31 | 2.2.6.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -

## КТ-2.2 (2030)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.2.7. | Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 2627.72 | Обеспечено достижение результата: подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 0,5 тыс. га в 2030 году | -
2.2.7.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2030-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.2.7.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.2.7.К.2. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации" | Х | 2030-09-01 | 2.2.7.К.1. | 2.2.7.К.3. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Заявки | -
2.2.7.К.3. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2030-10-01 | 2.2.7.К.2. | 2.2.7.К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -
2.2.7.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрены документы, прошедших отбор проектов, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями" | Х | 2030-12-15 | 2.2.7.К.3. | 2.2.7.К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.2.7.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2030-12-20 | 2.2.7.К.4. | 2.2.7.К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.2.7.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2030-12-31 | 2.2.7.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -

## КТ-2.3 (2024)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
2.3. | Мероприятие (результат) "Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 107618.7155 | Увеличена доля земель сельскохозяйственного назначения, используемых по прямому назначению - вовлечены земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот путем предоставления образованных участков сельхозтоваропроизводителям в объеме 39,8 тыс. га до конца 2030 года | -
2.3.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 27674.4318 | Обеспечено достижение результата: Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 17,0 тыс. га в 2024 году | -
2.3.1.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2024-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.3.1.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.3.1.К.2. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации" | Х | 2024-09-01 | 2.3.1.К.1. | 2.3.1.К.3. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Заявки | -
2.3.1.К.3. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2024-10-01 | 2.3.1.К.2. | 2.3.1.К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -
2.3.1.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрены документы, прошедших отбор проектов, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями" | Х | 2024-12-15 | 2.3.1.К.3. | 2.3.1.К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.3.1.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2024-12-20 | 2.3.1.К.4. | 2.3.1.К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.3.1.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-31 | 2.3.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -

## КТ-2.3 (2025)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.3.2. | Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 31279.8837 | Обеспечено достижение результата: Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 19,3 тыс. га в 2025 году | -
2.3.2.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2025-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.3.2.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.3.2.К.2. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации" | Х | 2025-09-01 | 2.3.2.К.1. | 2.3.2.К.3. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Заявки | -
2.3.2.К.3. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2025-10-01 | 2.3.2.К.2. | 2.3.2.К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -
2.3.2.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрены документы, прошедших отбор проектов, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями" | Х | 2025-12-15 | 2.3.2.К.3. | 2.3.2.К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.3.2.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2025-12-20 | 2.3.2.К.4. | 2.3.2.К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.3.2.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2025-12-31 | 2.3.2.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -

## КТ-2.3 (2026)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.3.3. | Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 8984.8 | Обеспечено достижение результата: Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 1,0 тыс. га в 2026 году | -
2.3.3.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2026-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.3.3.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.3.3.К.2. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации" | Х | 2026-09-01 | 2.3.3.К.1. | 2.3.3.К.3. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Заявки | -
2.3.3.К.3. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2026-10-01 | 2.3.3.К.2. | 2.3.3.К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -
2.3.3.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрены документы, прошедших отбор проектов, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями" | Х | 2026-12-15 | 2.3.3.К.3. | 2.3.3.К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.3.3.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2026-12-20 | 2.3.3.К.4. | 2.3.3.К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.3.3.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2026-12-31 | 2.3.3.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -

## КТ-2.3 (2027)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.3.4. | Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 9344.16 | Обеспечено достижение результата: Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 1,0 тыс. га в 2027 году | -
2.3.4.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2027-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.3.4.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.3.4.К.2. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации" | Х | 2027-09-01 | 2.3.4.К.1. | 2.3.4.К.3. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Заявки | -
2.3.4.К.3. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2027-10-01 | 2.3.4.К.2. | 2.3.4.К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -
2.3.4.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрены документы, прошедших отбор проектов, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями" | Х | 2027-12-15 | 2.3.4.К.3. | 2.3.4.К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.3.4.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2027-12-20 | 2.3.4.К.4. | 2.3.4.К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.3.4.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2027-12-31 | 2.3.4.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -

## КТ-2.3 (2028)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.3.5. | Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 9717.92 | Обеспечено достижение результата: Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 0,5 тыс. га в 2028 году | -
2.3.5.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2028-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.3.5.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.3.5.К.2. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации" | Х | 2028-09-01 | 2.3.5.К.1. | 2.3.5.К.3. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Заявки | -
2.3.5.К.3. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2028-10-01 | 2.3.5.К.2. | 2.3.5.К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -
2.3.5.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрены документы, прошедших отбор проектов, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями" | Х | 2028-12-15 | 2.3.5.К.3. | 2.3.5.К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.3.5.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2028-12-20 | 2.3.5.К.4. | 2.3.5.К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.3.5.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-31 | 2.3.5.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -

## КТ-2.3 (2029)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.3.6. | Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 10106.64 | Обеспечено достижение результата: Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 0,5 тыс. га в 2029 году | -
2.3.6.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2029-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.3.6.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.3.6.К.2. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации" | Х | 2029-09-01 | 2.3.6.К.1. | 2.3.6.К.3. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Заявки | -
2.3.6.К.3. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2029-10-01 | 2.3.6.К.2. | 2.3.6.К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -
2.3.6.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрены документы, прошедших отбор проектов, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями" | Х | 2029-12-15 | 2.3.6.К.3. | 2.3.6.К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.3.6.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2029-12-20 | 2.3.6.К.4. | 2.3.6.К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.3.6.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2029-12-31 | 2.3.6.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -

## КТ-2.3 (2030)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2.3.7. | Мероприятие (результат) "Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований" в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 10510.88 | Обеспечено достижение результата: Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 0,5 тыс. га в 2030 году | -
2.3.7.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2030-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.3.7.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
2.3.7.К.2. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации" | Х | 2030-09-01 | 2.3.7.К.1. | 2.3.7.К.3. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Заявки | -
2.3.7.К.3. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2030-10-01 | 2.3.7.К.2. | 2.3.7.К.4. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -
2.3.7.К.4. | Контрольная точка "Рассмотрены документы, прошедших отбор проектов, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями" | Х | 2030-12-15 | 2.3.7.К.3. | 2.3.7.К.5. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
2.3.7.К.5. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2030-12-20 | 2.3.7.К.4. | 2.3.7.К.6. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
2.3.7.К.6. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2030-12-31 | 2.3.7.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -

## КТ-3.1 (2024)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3 | Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и повышения плодородия почв
3.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне" | 2024-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 652415.856 | Повышена производительсть земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения известкования кислых почв на пашне | -
3.1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне в 2024 году реализации | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 40616.228 | Обеспечено достижение результата: реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне на площади 1,274 тыс. га в 2024 году | -
3.1.1.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2024-01-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3.1.1.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
3.1.1.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2023 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2024-12-15 | 3.1.1.К.1. | 3.1.1.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
3.1.1.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2024-12-20 | 3.1.1.К.2. | 3.1.1.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
3.1.1.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-31 | 3.1.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
3.1.1.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2024-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3.1.1.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
3.1.1.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2024-09-01 | 3.1.1.К.5. | 3.1.2.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-3.1 (2025)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.1.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 40616.228 | Обеспечено достижение результата: реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне на площади 0,813 тыс. га в 2025 году | -
3.1.2.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2025-01-01 | 3.1.1.К.6. | 3.1.2.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
3.1.2.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2024 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2025-12-15 | 3.1.2.К.1. | 3.1.2.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
3.1.2.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2025-12-20 | 3.1.2.К.2. | 3.1.2.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
3.1.2.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2024-12-31 | 3.1.2.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
3.1.2.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2025-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3.1.2.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
3.1.2.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2025-09-01 | 3.1.2.К.5. | 3.1.3.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-3.1 (2026)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.1.3. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне в 2026 году реализации | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 105455.9 | Обеспечено достижение результата: реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне на площади 11,0 тыс. га в 2026 году | -
3.1.3.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2026-01-01 | 3.1.2.К.6. | 3.1.3.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
3.1.3.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2025 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2026-12-15 | 3.1.3.К.1. | 3.1.3.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
3.1.3.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2026-12-20 | 3.1.3.К.2. | 3.1.3.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
3.1.3.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2026-12-31 | 3.1.3.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
3.1.3.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2026-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3.1.3.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
3.1.3.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2026-09-01 | 3.1.3.К.5. | 3.1.4.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-3.1 (2027)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.1.4. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне в 2027 году реализации | 2027-01-01 | 2027-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 109674.2 | Обеспечено достижение результата: реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне на площади 11,5 тыс. га в 2027 году | -
3.1.4.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2027-01-01 | 3.1.3.К.6. | 3.1.4.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
3.1.4.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2026 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2027-12-15 | 3.1.4.К.1. | 3.1.4.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
3.1.4.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2027-12-20 | 3.1.4.К.2. | 3.1.4.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
3.1.4.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2027-12-31 | 3.1.4.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
3.1.4.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2027-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3.1.4.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
3.1.4.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2027-09-01 | 3.1.4.К.5. | 3.1.5.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-3.1 (2028)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.1.5. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне в 2028 году реализации | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 114061.1 | Обеспечено достижение результата: реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне на площади 12,0 тыс. га в 2028 году | -
3.1.5.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2028-01-01 | 3.1.4.К.6. | 3.1.5.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
3.1.5.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2027 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2028-12-15 | 3.1.5.К.1. | 3.1.5.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
3.1.5.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2028-12-20 | 3.1.5.К.2. | 3.1.5.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
3.1.5.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-31 | 3.1.5.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
3.1.5.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2028-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3.1.5.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
3.1.5.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2028-09-01 | 3.1.5.К.5. | 3.1.6.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-3.1 (2029)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.1.6. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне в 2029 году реализации | 2029-01-01 | 2029-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 118623.6 | Обеспечено достижение результата: реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне на площади 12,0 тыс. га в 2029 году | -
3.1.6.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2029-01-01 | 3.1.5.К.6. | 3.1.6.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
3.1.6.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2028 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2029-12-15 | 3.1.6.К.1. | 3.1.6.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
3.1.6.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2029-12-20 | 3.1.6.К.2. | 3.1.6.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
3.1.6.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2028-12-31 | 3.1.6.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
3.1.6.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2029-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3.1.6.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
3.1.6.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2029-09-01 | 3.1.6.К.5. | 3.1.7.К.1. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -

## КТ-3.1 (2030)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
План реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.1.7. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне в 2030 году реализации | 2030-01-01 | 2030-12-31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Правдина Е.Н. | Х | Х | Х | 123368.6 | Обеспечено достижение результата: реализованы мероприятия в области известкования кислых почв на пашне на площади 12,0 тыс. га в 2030 году | -
3.1.7.К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов" | Х | 2030-01-01 | 3.1.6.К.6. | 3.1.7.К.2. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | -
3.1.7.К.2. | Контрольная точка "Рассмотрены документы по проектам, прошедшим отбор в 2029 году, для предоставления субсидий, заключены соглашения о предоставлении субсидии с сельскохозяйственными товаропроизводителями" | Х | 2030-12-15 | 3.1.7.К.1. | 3.1.7.К.3. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр соглашений | -
3.1.7.К.3. | Контрольная точка "Сформированы бюджетные обязательства" | Х | 2030-12-20 | 3.1.7.К.2. | 3.1.7.К.4. | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр бюджетных обязательств | -
3.1.7.К.4. | Контрольная точка "Доведены бюджетные средства" | Х | 2030-12-31 | 3.1.7.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макарова М.П. | Х | Х | Х | Х | Реестр заявок на кассовый расход | -
3.1.7.К.5. | Контрольная точка "Осуществлен сбор заявочной документации и проведен предварительный отбор проектов" | Х | 2030-08-01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3.1.7.К.6. | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Протокол | -
3.1.7.К.6. | Контрольная точка "Направлены документы для отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" | Х | 2030-09-01 | 3.1.7.К.5. | Х | Сазонкин И.М. | Х | Х | Х | Х | Сводная ведомость | -